## Sheet1
برنامه زمان بندی کلی پروژه تکمیل احداث مدو ل اول تصفیه خانه فاضلاب آبگرم
شرح فعالیت | مدت زمان اجرا ( 16 ماه ) | [15 empty] | مدت زمان بهره برداری ( 12 ماه)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
تجهیز کارگاه
تسطیح زمین و خاکبرداری | bar: 2 to 6
آرماتوربندی | bar: 2 to 10
قالب بندی | bar: 3 to 12
بتن ریزی | bar: 4 to 13
نصب تجهیزات و راه اندازی | bar: 5 to 16
برچیدن کارگاه
دوره بهره برداری