شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از اين‌رو هر گونه نتيجه‌گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي‌اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره 842/54ـ 1088/102 مورخ 3/3/1378بر اين پيمان حاكم است.

ماده 17ـ ج) پيمانكار به هيچ عنوان در اجراي موضوع پيمان مجاز به بكارگيري اتباع بيگانه نبوده و با توجه به اقرار پيمانكار به آگاهي و مسئوليت بكارگيري اتباع بيگانه، كليه عواقب ناشي از هر گونه تخلف از مقرّرات مربوطه صرفاً متوجه پيمانكار خواهد بود.

ماده 18ـ ب)آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار پنج (5) روز از تاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي(C.P.M) و بهنگام کردن آن، به شرح زير است :

برنامه زمان‌بندي عمليات اجرايي بايستي با تعيين زمان شروع و خاتمه آن بر حسب هفته و ماه به صورت كامپيوتري با نرم‌افزار MS Project و با تعيين مسير بحراني اجراي موضوع پيمان تهيه و ارائه گردد.

پيمانكار بايستي نمودارهاي پيش‌بيني پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه را به همراه برنامه زمانبندي تفصيلي تهيه و ارائه نمايد و در صورتي كه عمليات اجرايي مطابق برنامه پيش‌بيني شده تفصيلي تحقق نيابد پيمانكار موظف است در پايان هر هفته برنامه زمانبندي تفصيلي را بر اساس عمليات اجرا شده و عمليات باقيمانده تا انتهاي مدّت پيمان بهنگام نمايد.

پيمانكار موظف است عمليات اجرايي موضوع پيمان را مطابق برنامه زمانبندي مورد تائيد نماینده كارفرما به انجام رساند.

تبصره : تعيين اولويتها در اجراي موضوع پيمان با نماینده كارفرما مي‌باشد.

ماده 18ـ هـ)گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد.

در تهيه و تدوين گزارش هفتگی، پيمانكار موظف است عمليات اجرا شده در هر هفته را به تفصيل با تعیین پيشرفت فيزيكي و ريالي كل پروژه (در دو نسخه، يك نسخه در قطع كاغذ A4 و يك نسخه بصورت فايل كامپيوتري) به همراه گزارشات مصوّر از مراحل اجراي عمليات آن هفته تنظيم و حداكثر تا یکشنبه هفته بعد به دستگاه نظارت و كارفرما تسليم نمايد. در صورتي كه عمليات اجرايي نسبت به برنامه‌ زمانبندي ارائه شده عقب باشد پيمانكار موظف است مشكلات و دلايل آن را به همراه پيشنهادات سازنده و اجرايي جهت جبران عقب ماندگي پروژه ارائه نمايد.

گزارش پيشرفت هفتگی بايستي با توجه به برنامه زمانبندي تفصيلي و هماهنگ با شرايط تعيين شده تهيه گردد.

پيمانكار بايستي گزارشات مصوّر را با هماهنگي دستگاه نظارت تهيه و با حداقل حدود بیست(20) قطعه عكس رنگي همراه با بيان توضيحات لازم ارائه نمايد.

گزارشات روزانه، هفتگي، ماهيانه و در پايان عمليات، بايستي شامل پيشرفت فيزيكي و ريالي و تعداد پرسنل و ماشين‌آلات و مصالح موجود در كارگاه باشد.

تبصره 1 :رسيدگي به صورت وضعيتهاي ماهيانه پيمانكار منوط به ارائه و تسليم گزارش پيشرفت كار آن ماه به دستگاه نظارت و كارفرما مي‌باشد.

تبصره 2 : پیمانکار موظف است تابلوهائی را با درج مشخصات ذیل در ابتدای جاده دسترسی وورودی کارگاه محل اجرای پروژه نصب نماید.

- موضوع پروژه

- نام کارفرما

- نام دستگاه نظارت

- نام پیمانکار

- تاریخ شروع و اتمام کار

- مبلغ پیمان

ماده 20ـ ب و 20ـ ز) كارفرما، به شرح زير، مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلات را تأمين مي‌كند.

1 ــ به ‌جز مصالحی که در كليات فهرست  بهاي واحد پايه رشته ابنیه و تاسیسات مکانیکی و انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقیسال 1397سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت تهیه آنها بصورت دیگری تعیین گردیده، تهيه كليه مصالح بعهده پيمانكار مي‌باشد و كارفرما متعهد است نسبت به تحويل مصالح مورد تعهد خود به پيمانكار، در زمان پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفصیلی اقدام نمايد.

2 ـ بارگيري، حمل و باراندازي كليه مصالح تا 30 كيلومتر به عهده پيمانكار می باشد و درخصوص مازاد بر 30 کیلومتر، تنها، برای سیمان، آهن آلات، مصالح سنگی، آجر، لوله ها، متعلقات، شیرها، اتصالیها، پله و قاب و دریچه چدنی، بر حسب مورد بر اساس ردیفهای مربوطه از فصل حمل و نقلفهرست بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقی سال 1397سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه و پرداخت میشود.

3ـپيمانكار بايستي محل توليد و يا خريد مصالح مورد نياز پروژه را به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و پس از اخذ تائيديه كتبي نماینده كارفرما (درخصوص كيفيت و محل تهيه مصالح) و با لحاظ نمودن ساير شرايط مندرج درماده 20 شرايط عمومي نسبت به تهيه آنها اقدام نمايد.

4- پيمانكار موظف خواهد بود نماينده‌اي را جهت دريافت مصالح مورد نياز پروژه كه مي‌بايست توسط كارفرما تهيه گردد به كارفرما معرفي نمايد. همچنين پيمانكار بايستي حداقل2 (دو) هفته قبل از زمان اجراي هر مرحله از كار ليست مصالح مورد نياز آن مرحله را به كارفرما اعلام نمايد.

5 ـپیمانکار موظف است در صورت مشاهده نقص در مصالح، نسبت به ارائه گزارش اقدام نماید. بدیهی است مسئوليت تفكيك مصالح داراي نقص فني و دپوي مجدد مصالح معيوب در محلهاي اعلامي دستگاه نظارت، به عهده پيمانكار می باشد.

6 ـپیمانکار موظف است نسبت به حفظ و نگهداری کلیه مصالح تا زمان تحویل موقت کار اقدام نموده و مصالح اضافی دریافتی از کارفرما را نیز در پایان کار سالم و بدون عیب و نقص در محلهای مورد نظر دستگاه نظارت تحویل نماید. بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار مطابق نظر کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 20ـ هـ)پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين‌آلات رعايت كند.

| دستگاه | تعداد - حداقل |
| --- | --- |
| 1-بیل مکانیکی | يك دستگاه |
| 2- دستگاه باب کت | یک دستگاه |
| 3-بتنیر | یک دستگاه |
| 4 – کاتر | یک دستگاه |
| 5- دوربین نقشه برداری | يك دستگاه |
| 6- وانت کمپرسی نیسان | يك دستگاه |
| 7-کامیون | یک دستگاه |
| 8- پمپ کفکش (تخلیه آب) | یک دستگاه |
| 9 –کمپکتور دستی | یک دستگاه |
| 10-تانکر آب | یک دستگاه |
| 11-ویبراتور | یک دستگاه |
| 12- جرثقیل 5 تن به بالا | یک دستگاه |
| 13- دستگاه برش و خم آرماتور | یک دستگاه |
| 14- گریدر | یک دستگاه |
| 15- غلتک | یک دستگاه |
| 16- لودر | یک دستگاه |
| 17- چکش هیدرولیکی | یک دستگاه |
| 18- پیکور | یک دستگاه |

پيمانكار موظف است حداقل، ماشين‌آلات و تجهيزات عنوان شده در بالا را، طبق برنامه زمان‌بندي و دستور كار دستگاه نظارت و يا ناظر در محل كارگاه مستقر نمايد و در صورتيكه علاوه بر ماشين‌آلات فوق حضور ماشين‌آلات و یا تجهیزاتی بنا به تشخيص دستگاه نظارت و يا ناظردر محل كارگاه الزامي باشد، پيمانكار موظف است بي‌درنگ آنها را برای كارگاه فراهم نمايد.

ماده 20ـ ح)پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شماره افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا، به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تأمين كند :

الف) تأمين غذا :

غذاي پرسنل : پيمانکار موظف است براي كاركنان دستگاه نظارت(3وعده جهت3نفر) و نمايندگان كارفرما (4نفردر هر بازديد)ومتصدی آزمايشگاه(2وعده جهت یک نفردرهرروز) تأمين نمايد. برنامه بهداشت و کميت و کيفيت غذا از طرف دستگاه نظارت تعيين مي شود و پيمانکار متعهد به انجام آن است. هزينه هاي مر بوط براساس پيشرفت پروژه و پس از بررسي دستگاه نظارت در صورت وضعيتهاي پيمانکار  محاسبه و پرداخت مي گردد.

ب) تأمین دفتر كارگاهي براي گروه نظارت :

تامين ساختمان اداري شامل دفاتر کار کارفرما و مشاور در محل اجراي پروژه : پيمانکار موظف است يک دستگاه کانکس با ابعاد مناسب و مجهز تامين و پس از تائيد مشاور ظرف مدت 10 روز نسبت بهتجهيز کامل آن (تامين برق، آب آشاميدني، تسهيلات بهداشتي، سيستم سرمايش و گرمايش، سيستم تلفن، تهيه تجهيزات دفتري شامل : ميز و صندلي،يخچال، فايل کشويي، کمد بايگاني و ... و نيز تهيه لوازم اداري شامل: رايانه، چاپگر، دورنگار، دوربين عکاسي و فيلم برداري، نرم افزارهاي مورد نياز دستگاه نظارت و ساير وسايل اداري مصرفي و...) طبق مشخصات مورد نظر دستگاه نظارت اقدام نمايد.

براي آبدارخانه كليه لوازم از قبيل ليوان، فنجان و … به طور كامل و دو دستگاه اطفاء حريق که بايستي طبق استاندارد در زمانهاي معين كنترل يا تعويض گردد، موجود باشد.

دفتر مزبور مي‌بايست به تأسيسات آب گرم و سرد، كولر و بخاري مجهز بوده و نگهداري آنها بدون ايجاد تعهد براي كارفرما بر عهده پيمانكار مي‌باشد.

هزينه بهره برداري از ساختمانها (شامل هزينه هاي آب، برق، تلفن، گاز و تعميرات احتمالي مورد نياز با تشخيص دستگاه نظارت و موافقت کارفرما) اعم از استيجاري و احداثي وساير هزينه هايي که کامل کننده کارهاي مربوط به تجهيز کارگاه مي باشد در کل مدت اجراي پروژه بعهده پيمانکار مي باشد. اداره کامل و نگهداري ساختمانها و تعميرات شامل مواد و لوازم مصرفي، تعداد کافي کارگر و سرايدار در تعهد پيمانکار است. پيمانکار مي بايست با بررسي شرايط پروژه هزينه هاي مربوط را در ضريب پيشنهادي خود لحاظ نمايد و بعداً هيچگونه ادعائي نداشته باشد.

اینترنت : پيمانکار موظف به تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پرسرعت مي باشد .

پرداخت آيتم هاي مربوط به تجهيز و برچيدن کارگاه منوط به انجام آن توسط پيمانکار و تاييد مستندات و فاکتورهاي مربوطه توسط دستگاه نظارت و کارفرما مي باشد.

در صورت هرگونه افزايش مدت پيمان (اعم از مجاز و يا غير مجاز) پيمانکار حق هيچگونه ادعايي در خصوص پرداخت اضافي جهت آيتم هاي 420301 الي 420304 را نخواهد داشت

ج) ساختمانهاي عمومي:

اين ساختمانها شامل كانتين كارگاهي محل سكونت كارگران، درمانگاه، انبارهاي كارگاهي و دفتر كارگاهي پيمانكار و نگهباني مي‌باشد.

پيمانكار موظف است در تأمين آب مشروب كارگاه و برق و يك خط تلفن آماده به كار كه هزينه آن جزو تجهيز كارگاه است اقدام لازم را به عمل آورد.

با توجه به تعداد كارگران، كانتين با رعايت كليه مشخصه‌هاي بهداشتي و در حد مكفي مورد نظر در كارگاه تأمین‌گردد. در محل كارگاه بایستی يك اتاق جهت بستري نمودن موقت افراد سانحه ديده يا مريض، مجهز به كليه لوازم و داروها و تجهيزات كمكهاي اوليه در مكاني مناسب و بهداشتي و طبق استاندارد احداث ‌گردد و يكي از كاركنان پيمانكار كه از نقطه نظر انجام كمكهاي اوليه متبحر مي‌باشد، مي‌بايست در تمام اوقات كار در دسترس بوده و يك آمبولانس كه جهت انتقال افراد سانحه ديده و مريض به درمانگاه يا بيمارستان مناسب تشخيص داده شود در كارگاه موجود باشد.

به منظور رعايت استانداردها و حفظ سلامت حاضرین در کارگاه اعم از: كارگر، تكنسين، كارمند يا مهندس و یا سایر مراجعین، استفاده از لوازم ایمنی خصوصاً كلاه ايمني كارگاهي در كارگاه الزامي بوده و پيمانكار موظف به تأمين آنها در كارگاه مي‌باشد. مشاهده عدم استفاده از كلاه ايمني (و در صورت لزوم چكمه، دستكش، عينك جوشكاري و سایر لوازم ایمنی) توسط كاركنان پيمانكار، اعمال موارد انضباطي از طرف دستگاه نظارت را ايجاب می نماید.

كارگاه پيمانكار از هر نظر مي‌بايست طبق استاندارد ايجاد شده و كليه موارد ايمني براي كاركنان رعايت شود.

# ماده 21ـ ب) ايمني كارگاه

پیمانکار موظف است ضمن رعایت آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار، در اجرای موضوع پیمان شرایط ذیل را نیز رعایت نماید:

لوازم و داروهاي كمكهاي اوليه در تمام ساعات كاري بايستي در محل كارگاه در دسترس مسئولين مربوطه باشد و امكانات لازم جهت انتقال مصدومين به بيمارستان در مواقع اضطراري در كارگاه فراهم شود.

در كليه محلهايي كه حفاری یا ترانشه‌كني انجام مي‌شود و احتمال سقوط وسايل نقليه و عابرين به داخل آنها وجود دارد، بایستی علائم لازم براي روز و همچنين شب به صورتي كه كاملاً قابل رؤيت باشد، نصب و موانع لازم نیز تعبیه شود.     هزينه‌هاي مربوط به رعایت نكات ايمني بعهده پيمانكار می باشد و کارفرما صرفاً هزینه های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می نماید.

پيمانكار موظف است پاكسازي، شستشو و نظافت کامل كليه مسيرهاي اجراي عمليات موضوع پیمان و لوله های کار گذاشته شده و ... را مورداً مطابق نظر دستگاه نظارت، بدون دریافت هزینه به انجام رساند. همچنين پيمانكار موظف است درخصوص تهيه البسه كار متحدالشكل، کلاه ایمنی و ساير لوازم و ابزار ايمني براي مأموران فني، كارگران و پرسنل فعال در كارگاه و بازدید کنندگان اقدام نمايد. بديهي است استفاده از البسه مذكور و ساير لوازم و ابزار ايمني در هنگام اجراي عمليات موضوع پيمان برای کلیه افراد حاضر در کارگاه الزامي است و مسئولیت کلیه عواقبی که ناشی از بروز حوادث در محدوده کارگاه باشد، بعهده پیمانکار می باشد.

پيمانكار موظف است عمليات موضوع پیمان را مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع کوتاه تكميل نموده و پس از تکمیل هر مقطع مرحله بعدی را اجرا نماید.

پیمانکار موظف است نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار و تمامی کلوزهای مربوط به پروژه  (منجر به فوت و یا جراحت کارکنان و اشخاص ثالث شامل کارفرما، نظارت ، مشاور و ...  ) را در طول مدت اجرای پروژه به هزینه خود اقدام نماید. پرداخت دیه مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در هر صورت پیمانکار مسئول خسارتهای وارده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه می باشد.

اجرای این بند از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند و پیمانکار در چار چوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما و دستگاه نظارت در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

پیمانکار موظف است بیمه نامه فوق را به دستگاه نظارت و  اداره حفاظت ، ایمنی و سلامت کار تحویل دهد.

ماده 21ـ ج) قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است :

پيمانكار مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت ازكارهاي موضوع پيمان را با توجه به شرايط مندرج در ماده 21 شرايط عمومي پيمان در مقابل مواردی از حوادث ،که متعاقبا توسط دستگاه نظارت اعلام می گردد نزد موسسه مورد قبول کارفرما بیمه نموده و اسناد مربوطه را به را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت ، ایمنی و سلامت کار تسليم نمايد.

ماده 21ـ و)چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است :

پيمانكار موظف است علاوه بر تدابير مورد لزوم ديگر نسبت به تعبيه پلهاي موقت جهت عبور و مرور عابرين در مكانهاي مورد نظر دستگاه نظارت اقدام نمايد.

انجام هماهنگی وپيگيري جهت اخذ مجوز ترافيكي و تردد ماشين‌آلات سنگين از اداره راهنمايي و رانندگي و همچنين پيگيري جهت اخذ مجوز حفاري از شهرداري و سایر سازمان ها و ارگان ها به عهده پيمانكار مي‌باشد. كارفرما مساعدت لازم را براي تحصيل مجوزهاي فوق به عمل مي‌آورد.

هزينه احداث و مرمت كليه راههاي مورد نياز اجراي موضوع پيمان به استثناي راههاي انحرافي بعهده پيمانكارمیباشدو کارفرما صرفاً هزینه های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می نماید.

ماده 22ـ الف)شمار نسخه‌هاي نقشه‌ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي‌‌گيرد، به شرح زير است :

يک جلد نقشه و مشخصات فني ، دستورالعمل ها و استاندارد های فنی در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد.

ماده 22 ـ د)پيمانكار موظف است كليه نقشه‌هاي اجرايي مربوط به هر يك از كارهاي مورد پيمان را قبل از اجرا و در موعدي كه به برنامه پيشرفت كار خللي وارد نشود تهيه و در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد جهت تأييد براي مهندس مشاور ارسال دارد تا پس از تصويب نماينده كارفرما به مرحله اجرا گذاشته شود.

مسئوليت كامل صحت نقشه‌هاي اجرايي و عواقب ناشي از هر گونه نقايص، اشتباهات در نقشه‌ها، و جزئياتي كه توسط پيمانكار تهيه مي‌گردد به عهده پيمانكار مي‌باشد.

ماده 22ـ ح)شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعملهاي راه‌اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت ( ازبیلت ) كه پيمانكار تهيه مي‌كند، به شرح زير است :

پیمانکار موظف است جهت تهیه نقشه های چون ساخت ( ازبیلت ) به شرح ذیل اقدام نماید :

- تهیه صورتجلسه تحویل بنچ مارک اخذ شده از شهرداری یا سازمان یا ارگان های مربوطه توسط پیمانکار و تحویل به کارفرما ( دستگاه نظارت ) و ابلاغ آن توسط کارفرما  ( دستگاه نظارت ) به پیمانکار .

- برداشت کلیه رقوم ارتفاعی مربوط به پروژه بر اساس بنچ مارک تحویل داده شده .

- تهیه ی پروفیل از تاسیسات قبل از ترمیم محل حفاری و پوشانده شدن تاسیسات .

- تهیه پلان از تاسیسات شامل : تعیین فاصله دقیق از کلیه عوارض موجود در محل ، در قالب نرم افزار اتوکد با مقیاس 500/1 .

- تهیه و ترسیم نقشه های پلان تاسیسات در قالب نرم افزار اتوکد با مقیاس 2000/1 (UTM) .

تبصره : پيمانكار موظف است تمام نقشه‌ها و جزئيات اجرا شده (چون ساخت) را در مراحل اجرا در سه نسخه كه يك نسخه بصورت فايل كامپييوتري و يك نسخه آن قابل تكثير باشد، تهيه و براي مهندس مشاور (دستگاه نظارت) ارسال دارد. بديهي است تحويل موقت موضوع پيمان منوط به تحويل نقشه‌هاي مذكور خواهد بود.

ماده 23)حفاظت تأسيسات زيربنايي و تغيير وضع آنها

پيگيري جهت دريافت مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط به عهده پيمانكار مي‌باشد. كارفرما مساعدت لازم را براي تحصيل مجوزهاي فوق به عمل مي‌آورد.

چنانچه در حين اجراي پروژه خسارتي به تأسيسات زيربنايي وارد آيد كارفرما مسئوليتي در اين رابطه نداشته و جبران كليه خسارت وارده به تأسيسات به عهده پيمانكار مي‌باشد.

ماده 24ـ ب)پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند.

پيمانكار بايستي ضمن رعايت شرايط مندرج در ماده 24 شرايط عمومي پيمان، قبل از عقد قرارداد با پيمانكاران جزء تائيديه صلاحيت آنان و متن قرارداد مربوطه را از دستگاه نظارت و نماینده كارفرما اخذ نموده و يك نسخه ازقرارداد منعقده را نيز تحويل دستگاه نظارت و كارفرما نمايد.

ماده 28ـ الف)پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تأمين مي‌كند.

تأمین زمین و کلیه هزينه های مربوطهمورد نياز جهت تجهيز كارگاه بعهده پیمانکارمی باشد و کارفرما صرفاً هزینه های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می نماید.

ماده 29ـ هـ)تعديل نرخ پيمان، به شرح زير است :

اين پيمان بر اساس شرايط مندرج در بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مشمول تعديل مي‌باشد.

تذكر1: هزینه اجرای كار با توجه به رديفهاي فهارست بهای خطوط ابنیه و تاسیسات مکانیکی و انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقی سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور برآورد گردیده و شاخص مبنای پیمان یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت در آن واقع شده است می باشد و مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه برابر ضوابط و با رعایت مفاد بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور حاکم بر این پیمان، صرفاً مشمول پرداخت تعدیل می باشد .

شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه      سال     می باشد.

تذکر: در صورت ابلاغ کار جدید از سوی دستگاه نظارت که در فهرست بها و برآورد این پیمان ، قیمت واحد یا مقدار ، پیش بینی نشده باشد پیمانکار موظف است بی درنگ پس از دریافت ابلاغ  ،قیمت پیشنهادی خود  را برای اجرای کار یاد شده همراه با تجزیه قیمت به دستگاه نظارت  تسلیم و در صورت تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما قیمت جدید ملاک محاسبه خواهد بود از این رو تنها ضریب بالاسری پیمان به قیمت های جدید اعلام شده تعلق  می گیرد و تعدیل به آن تعلق نمی گیرد.

32ـ ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير، به عهده پيمانكار است.

هزینه های انجام آزمایش هیدرولیکیو شستشوی مقطعی خط لوله و همچنین هزينه كليه آزمايشهايي كه نقص عمل پيمانكار موجبات درخواست مهندس مشاور(دستگاه نظارت) و يا كارفرما را در انجام آنها فراهم مي‌آورد، بعهده پيمانكار مي‌باشد. همچنین کلیه اقدامات و تمهیدات لازم از جمله کارگر و نیروی انسانی و ... به منظور انجام تست ویدئومتری به عهده پیمانکار بوده و تحویل موقت پیمان منوط به ارائه تاییدیه تست هیدرولیکی و ویدئومتری ازسوی دستگاه نظارت می باشد .

- هزينه آزمايش مجدد بتن به علت عدم كيفيت قابل قبول آن.

- كليه آزمايش هاي موضوع پيمان توسط آزمايشگاه محلي كارفرما انجام ميگيرد ولي پيمانكار نيز بايد محلي را جهت آزمايشهايي كه درطول انجام طرح احتمال انجام آن ازطرف دستگاه نظارت صادر ميشود را داشته باشد.

- آزمايشهاي لازم جهت منابع ی  که دراسناد پيشنهادگرديده است.

- آزمايشهاي لازم جهت اطمينان از نتايج كارفرما

- آزمايشهاي لازم جهت تهيه مصالح تونان رودخانه اي ومصالح شن وماسه درصورت لزوم وتطابق مصالح انتخابي با محدوده مجاز مصالح كه دراسناد تعيين شده وياتوسط دستگاهنظارت مشخص ميشود.

ماده 35. دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه
، طبق مصوبه شماره شماره 123402/ت 50659 هـ  مورخ 22/09/94 هيأت وزيران است.

ماده 36) ميزان پیش پرداخت 20 درصد مبلغ پیمان و روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 هيأت وزيران ، است.

تذکر1: در صورت تامین اعتبار و تخصیص و پرداخت منابع از محل نقدینگیهای خزانه نسبت به تادیه پیش پرداخت اقدام خواهدشد.

تذکر 2: پیمانکار می بایست توان مالی 30 درصد از تامین هزینه های  اجرای پروژه را داشته باشد.

ماده 37ـ الف)رديفهاي واحد مبناي پرداخت به پيمانكار

مبناي پرداخت به پيمانكار رديفهاي مندرج در جداول برآورد هزينه اجراي كار پيوست پيمان مي‌باشد. در صورتيكهدر حين اجراي عمليات به غير از موارد مندرج در فهرست مقادير و آحاد بهاء، موارد ديگري مطرح گردد، بايستي طبق شرايط زير عمل شود:

الف ـ چنانچه رديف يا رديفهاي مورد نظر درفهرست بهای رشتهابنیه و تاسیسات مکانیکی و انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقیسال 1397سازمان برنامه و بودجه کشورپيش‌بيني شده باشد، مبناي پرداخت به پيمانكار، بهاي واحد پايه مندرج در فهرست بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقیسال 1397سازمان برنامه و بودجه کشوربوده كه هزينه‌هاي مربوطه با توجه به مقادير كارهاي انجام شده، پس از اعمال ضرايب پيمانتوسط كارفرما محاسبه مي‌گردد.

ب - در صورتيكه در حين اجراي عمليات موضوع پیمان استفاده از رديف يا رديفهايي مطرح گردد که درفهرست بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقیسال 1397سازمان برنامه و بودجه کشورپيش‌‌بيني نشده باشد و عمليات مربوط در حكم قيمت جديد باشد، لازم است تجزيه و تحليل مربوط به تعيين بهاي واحد مربوط به هر يك از رديفها با توجه بهقیمتهای پیوست فهرست بهای رشته ابنیه و تاسیسات مکانیکی و انتقال و توزیع آب روستایی و تاسیسات برقیسال 1397سازمان برنامه و بودجه کشوربه وسيله پيمانكار انجام گرفته و پس از بررسي و تأييد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما ملاك عمل قرار گيرد.

ج - منبع تامین اعتبار: در صورتیکه اعتبار مورد نظر پیمان، اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی باشد پیمانکار مکلف به پذیرش آن بوده و از این بابت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.ضمنا مبلغ بیمه پرداختی قرارداد به سازمان بیمه تامین اجتماعی از محل اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی می باشد.

د- طرفین توافق می نمایند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات یا آزادسازی تضامین پیمانکار چنانچه خسارت تاخیر تادیه به مطالبات تعلق گیرد پیمانکار به موجب این اسناد میزان خسارت تاخیر تادیه را به مناقصه گزار صلح می نماید.

ماده 38ـ الف)ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است :

هيچگونه ارزي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

ماده 38ـ ب)كارفرما ارز مورد نياز براي تأمین مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تأمين مي‌كند.

هيچگونه ارزي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

ماده 38ـ هـ)كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين‌آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تأمين مي‌كند.

هيچگونه ارزي در اين خصوص پرداخت نخواهد شد.

ماده 49ـ ب)هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتیب تعيين شده در زير، پرداخت مي‌شود.

در صورت تعليق اجراي كار، بابت هزينه‌هاي بالاسري و توقف ماشين‌آلات پيمانكار، در دوره تعليق كل كار مبلغي معادل ده(10) درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه، و در دوره تعليق قسمتي از كار مبلغي معادل ده(10) درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه، به تناسب مبلغ كار متوقف شده، قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد.

براي تعيين هزينه تعليق، كسر ماه به تناسب محاسبه مي‌شود.

تبصره : در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، هشتاد(80) درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.

ماده 50 ـ ب ـ 6)خسارت تأخير غير مجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي‌شود.

كارفرما بابت جريمه تأخيرات غير مجاز به ازاي هر ماه مبلغي معادل پنج(5) درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه از محل مطالبات پيمانكار برداشت و يا از ساير طرق قانوني وصول مي‌نمايد. جريمه فوق علاوه بر ميزان تعيين شده در ماده 50 شرايط عمومي مي‌باشد.

براي تعيين جريمه تأخير، كسر ماه به تناسب محاسبه مي‌شود. /

ماده 53) طرفین قرارداد اعلام داشته بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، هر گونه اختلاف ناشی از موضوع قرارداد را به داوری موضوع این ماده ارجاع نمایند و نظریه داور برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.