

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

### اسناد مناقصه

اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب

اسناد مناقصه

جلد اول- شرکت در مناقصه، راهنماي شركت در مناقصه و تعهدنامه‌ها، موافقتنامه، تعهدنامه پذيرش،  پيشنهاد مناقصه، شرايط عمومي و خصوصي پيمان، فهرست مقادير و برآورد اجراي کار

جلد دوم- مشخصات فني خصوصي

جلد سوم-آلبوم نقشه ها (لوح فشرده)

فهرست مطالب

بخش اول: شرکت در مناقصه، راهنماي شركت در مناقصه و تعهدنامه‌ها

بخش دوم: موافقتنامه، تعهدنامه پذيرش،  پيشنهاد مناقصه

بخش سوم: شرايط عمومي و خصوصي پيمان

بخش چهارم: فهرست مقادير و برآورد اجراي کار

بخش پنجم : پيوست (1) تا (4)

«فهرست مندرجات»

بخش اول

1-1- اسناد مناقصه (فرم شماره 1)

1-2- راهنماي شركت در مناقصه (فرم شماره 2)

1-3- تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان (فرم شماره 3)

1-4- تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي (فرم شماره 4)

بخش دوم

  - موافقتنامه پيمانکاري(2-1)

  - تعهدنامه پذيرش پيشنهاد (2-2)

  - پيشنهاد مناقصه	(2-3)

  - پيوست پيشنهاد مناقصه

بخش سوم

  - شرايط پيمان (عمومي و خصوصي) (2-4)

    - شرايط عمومي پيمان (2-4-1)

    - شرايط خصوصي پيمان (2-4-2)

بخش چهارم

  - فهرست مقادير و برآورد اجراي کار  (2-5)

بخش پنجم:پيوست (1) تا (4)

- (پيوست 1) نمودارهاي سازماني پيمانکار و ماشين آلات (2-6)

- (پيوست 2) نمونه فرمهاي تضامين پيمانکار (2-7)

- فرم ضمانتنامه شماره 1 براي شركت در مناقصه

- فرم ضمانتنامه شماره 2 براي انجام تعهدات

- فرم ضمانتنامه شماره 3 براي حسن انجام كار

- نمونه فرمهاي بيمه نامه‌ها  (2-8)

- برنامه زمانبندي اوليه(2-9)

فرم شماره 1

اسناد

1-موضوع مناقصه:‌ اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب

عبارت است از:

شرح مختصري از مشخصات و مقادير کار:

اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب مرتبط با آن به شرح زير:

جدول شماره (1): مشخصات طرح توسعه و بازسازي بخشي از شبکه توزيع آب منطقه 5 آبفاي شهر تهران

| شرح | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- |
| اصلاح شبکه | 7000 | متر (لوله به قطر 80,100,150,200,250,300 ميليمتر چدن داکتیل) |
| اصلاح انشعابات | 750 | فقره |
| مدت اجرا | 12 | ماه |

2-محل اجراي كار :‌

محدوده كار واقع در محدوده تحت پوشش آبفا منطقه 5 تهران ( نواحی منیریه ، آذری ، یافت آباد ، خلیج فارس و سینا ، وردآورد و تهرانسر ) مي باشد.

3-مبلغ مناقصه :

مبلغ مناقصه  230،418،769،189 ریال ( دویست و سی میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و یکصد و هشتاد و نه ريال) از محل اعتبارات جاري و غیر عمرانی بر اساس فهرست بهای شبکه توزیع آب سال 1404 سازمان برنامه و بودجه کشور مي باشد.

4-کارفرما :

شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران به شناسه ملی 10320544857 و کد اقتصادی 411383179584 به آدرس تهران – بزرگراه نواب صفوی- ضلع جنوب شرقی.

5 -مدت اجراي كار:

از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه تمام شمسی میباشد.

6- دستگاه‌ نظارت :

نظارت در اجــراي تعـــهدات برنده مناقصه درطول مـــدت قرارداد از سوي مناقصه گزار بعهده معاونت مهندسی و توسعه خواهد بود. همچنين دستگاه نظارت مي تواند شخص يا اشخاصي را بعنوان ناظر يا ناظرين مقيم معرفي نمايد. هرگونه مكاتبات في مابين دستگاه نظارت و برنده مناقصه و متقابلاً در حكم مكاتبات با مناقصه گزار مي باشد .

تبصره : كليه مطالبات پیمانکارصرفاً پس از تاييد دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد.

7-مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار به عدد مبلغ  7،482،563،076 ريال ( هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد و شصت و سه هزار و هفتاد و شش ) ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير دریافت و تصویر ضمانتنامه در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت شود و اصل ضمانتنامه موصوف تا ساعت  10:15 روز یکشنبه مورخ  21 / 10 /1404  به دبیرخانه این شرکت تسلیم گردد.

الف - ضمانتنامه بانكي برابر نمونه شمارة ‌يك ضميمه اسناد مناقصه به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران.

ب - ضمانتنامه‌هاي صادرشده ازسوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران.

ج - واريز نقدي در بانک مورد تائيدکارفرما به حساب شماره  5- 402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869  بنام شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران  (چكهاي شخصي قابل قبول نمي‌باشد).

د- مطالبات قطعی تایید و بلوکه‌ شده نزد شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران.

ه- چک بانکی تضمینی به مبلغ مذکور صادره از یکی از بانک‌های دولتی یا خصوصی کشور دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

مدت اعتبار تضمينهاي “‌الف و ب” بايد حداقل سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها معتبر بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

پس از اعلام نتیجه مناقصه سپرده برنده اول و پیشنهاد دهنده دوم نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان با درخواست کتبی پیشنهاددهنده مسترد خواهد شد.

تبصره: سپرده پیشنهاددهنده برنده دوم مناقصه قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه مسترد نخواهد شد.

8- ضبط و استرداد سپرده شرکت در مناقصه :

سپرده نفرات اول و دوم برنده مناقصه تا ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات توسط برنده اول مناقصه ، نزد این شرکت نگهداری خواهد شد و چنانچه برنده اول مناقصه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 14 روز به استثناء ایام تعطیل نسبت به ارائه ضمانتنامه و امضاء قرارداد اقدام ننماید سپرده وی بدون انجام تشریفات قضائی به نفع مناقصه گزار ضبط می گردد و در این حالت مراتب به برنده دوم مناقصه اعلام خواهد شد. چنانچه نفر دوم نیز ظرف مدت مذکور نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام ننماید، سپرده وی نیز بدون انجام تشریفات قضائی به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد. بدیهی است سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقصه، پس از تنظیم و امضاء صورتجلسه کمیسیون معاملات آزاد خواهد شد.

9- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه :

1- پيمانکار با حداقل سه مورد سابقه کار مشابه با موضوع مناقصه (اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات آب) در شهر تهران باشد.

2- ارائه گواهينامه احراز صلاحيت رتبه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

3- ارائه رضایتنامه از آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در صورت داشتن سابقه کار قبلی در منطقه با موضوع مشابه مناقصه الزامی است.

4- شرکتکنندگان در مناقصه نمیتوانند به صورت مشارکتی در مناقصه حاضر شوند.

5- پیمانکارانی که دارای قراردادهای در دست اجرا با شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران با موضوع مشابه و یا هرگونه عملیات لوله گذاری میباشند، ضمن رعایت بند 2 می بایست 70 درصد پیشرفت ریالی قرارداد خود را طبق صورت وضعیت مربوطه انجام داده باشند و همچنین ضمن احراز امتیاز قابل قبول در این ارزیابی متعهد شود که کار جدید را توسط اکیپ جدید ( نه همان اکیپ کار قبلی) در مدت زمان مقرر به اتمام خواهد رساند در غیر اینصورت این شرکت حق دارد قرارداد جدید ایشان را فسخ نماید.

10- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:

شركتكننده در مناقصه بايد از روز یکشنبه مورخ 30 / 09 /1404 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ                         07 / 10 /1404 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

11-نحوه برگزاري مناقصه :

1-11- شركت كننده در مناقصه میتواند جهت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ  30 / 09 /1404  لغایت               07 / 10/1404  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

2-11- پيشنهاددهندگان‌بايستی :

در پاکت الف : ضمانتنامه شرکت در مناقصه

در پاکت ب : شرایط شرکت در مناقصه و کارنامه شركت (رزومه) شامل : اساسنامه ، روزنامه رسمي ، آخرين تغييرات ، ليست و مشخصات كارهاي انجام شده و سوابق كاري ، ليست امكانات اجرائي شركت اعم از نیروهاي انساني و ماشين آلات و ساير امكانات مربوط به شركت

در پاکت ج : پیشنهاد قیمت پیشنهاد دهنده درچهارچوب اسناد مناقصه

در پاکت ارزیابی کیفی: پاکت ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان (ارزیابی کیفی) شامل:

- اساسنامه شرکت.

- اظهارنامه ثبت شرکتها.

- رونوشت مصدق روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن و تصویر مدارک سجلی صاحبان امضاء مجاز.

- اسناد ارزیابی به انضمام مدارک خواسته شده و تکمیل فرمهای ضمیمه آن

- فرم فسخ تکمیل شده و ضمائم ایمنی و بهداشت، بخشنامه تعارض منافع و نظام نامه حل اختلاف و فرم عدم محکومیت مالی.

تذکر: کلیه موارد فوق میبایست به امضا و مهر دیجیتال پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

شرکت کننده در مناقصه میبایست کلیه مدارک مربوط به پاکات را حداكثر تا ساعت 10:15 روز یکشنبه مورخ  21 / 10 /1404 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ذیل بارگذاری و ثبت نماید.

www.setadiran.ir

-در صورتیکه پس از انقضای مهلت تحویل پاکات، تعداد شرکت کنندگان در مناقصه به حد نصاب نرسد یا مناقصه فاقد شرکت کننده باشد، کمیسیون معاملات نسبت به تجدید یا لغو مناقصه در روز بعد از تاریخ مهلت تحویل اتخاذ تصمیم مینماید.

-تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی در روز یکشنبه مورخ 21 / 10 /1404 ساعت 10:30 میباشد.

- نسبت به بازگشائی پاکات ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان اقدام و پس از ارزیابی شکلی پاکات الف و ب شرکت کنندگان تأیید صلاحیت شده در ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 05 / 11 /1404 نسبت به بازگشایی پاکات ج (قیمت) و تعیین برنده مناقصه اقدام خواهد شد.

-در اولین نوبت برگزاری مناقصه ( فراخوان عمومی یک یا دو مرحله ای به صورت یکپارچه یا تجمیعی )، در صورت وجود صرفا یک مناقصه گر در مرحله بازگشایی پاکات قیمت، مناقصه تجدید می گردد.

تبصره‌ 1 : نفر دوم ‌برنده ‌مناقصه ‌پيشنهاد دهنده‌اي‌است‌كه‌پيشنهادش‌بلافاصله‌پس‌از نفر اول‌ در جهت ‌قيمت ‌اضافي ‌باشد مشروط بر اينكه تفاوت بهاي پيشنهادي با برنده مناقصه از مبلغ سپرده شركت در مناقصه بيشتر نباشد.

تبصره 2 : برای تعیین برنده در مناقصه درصورت برابر بودن قیمت پیشنهادی یا قیمت تراز شده (در مناقصات دومرحلهای) مناقصه گران به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

الف: پیشنهاد دهنده ای که امتیاز ارزیابی فنی بیشتری کسب نموده باشد.

ب: پیشنهاد دهنده ای که امتیاز ارزیابی کیفی بیشتری کسب نموده باشد.

ج:پیشنهاد دهنده ای که عملکرد مالی بهتری براساس صورت هالی مالی حسابرسی شده داشته باشد.

د: درصورت یکسان بودن هر یک از شرایط یاد شده قرعه کشی در کمیسیون مناقصه انجام میپذیرد.

تبصره 3: در هر صورت شرکتکنندگان در مناقصه میبایست نسبت به ارائه تجزیه بهاء اقدام نماید. اعلام برنده مناقصه صرف پایین بودن قیمت نمیباشد و کمیسیون پس از بررسی و تجزیه و آنالیز بهاء نسبت به اعلام برنده اقدام مینماید. بخشنامه 410354/1403 مورخ 14/08/1403 با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای در این مناقصه نافذ خواهد بود و تعیین برنده بر اساس بخشنامه مذکور انجام خواهد شد.

تبصره 4: از هر یک از پیشنهاددهندگان دعوت میگردد تا با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پیشنهادها حضور یابند.

تبصره 5 : اعلام برنده مناقصه صرف پایین بودن قیمت نمیباشد و کمیسیون پس از بررسی و تجزیه و آنالیز بهاء نسبت به اعلام برنده اقدام مینماید.

تبصره 6 : برنده مناقصه بر طبق ضوابط آي ين نامه معاملات شركت هاي آب و فاضلاب شهري تعيين مي گردد.

تبصره 8 : به استناد ابلاغیه دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبنی بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد، صرفأ اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. بنابراین شرکت کنندگان موظف هستند قبل از بارگذاری اسناد در سامانه ستاد، طبق دستورالعمل صادرشده و با استفاده از نرم افزار امضای دیجیتال و توکن صاحبان امضای مجاز، کلیه اسناد را توسط صاحبان امضای مجاز، امضای دیجیتال نمایند

12 ـ نحوه ‌ارائه ‌پيشنهاد قيمت‌:

ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﻳـﺰ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻛﺎرﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺷـﺮﻛﺖ، رﻗـﻢ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺧـﻮد مطابق بخشنامه 1232579/96 مورخ 31/03/1396 و 76574/100 مورخ 19/08/1387 به مناقصهگزار ارائه و ﻣـﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻓﺮم دﻳﮕﺮي اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﻣﺮدود اﺳﺖ.

تبصره1: مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه میباشد.

13- پیشنهادهای غیرقابل بررسی :

1-13 پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا ضمانتنامه معتبر و يا داراي ضمانتنامه مشروط و يا كسر سپرده باشد و يا چك شخصی و نظایر آن بعنوان سپرده شركت در مناقصه ضميمه آنها باشد.

2-13 پيشنهاداتي كه به تشخيص كميسيون مناقصه مبهم و يا مشروط ، مخدوش ، ناقص و يا بدون امضاء برگ شرايط و پيشنهاد قيمت باشد.

تبصره : الزامي است كليه صفحات برگ شرايط توسط صاحبان امضاهاي مجاز و تعهدآور كه در اساسنامه و روزنامه رسمي قيد گرديده تأييد درغيراينصورت اسناد، ناقص تلقي مي گردد.

3-13 پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر در اين اسناد ارائه شده باشد.

14 ـ تغيير و اصلاح ‌شرايط شركت ‌در مناقصه‌:

مناقصه‌گزار حق‌ تغيير، اصلاح ‌و يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات ‌را قبل ‌از انقضاء مهلت‌تسليم ‌پيشنهاد براي‌خود محفوظ ميدارد و اگر چنين ‌موردي ‌پيش‌آيد مراتب ‌به‌ دعوت‌شدگان‌ اعلام ميشود و در صورتي‌كه ‌پيشنهادي‌ قبل ‌از اعلام مراتب‌ مذكور تسليم‌ شده ‌باشد پيشنهاد دهنده ‌حق‌دارد تقاضاي‌استرداد آن‌را بنمايد. از آنجا كه‌ممكن‌است‌ تجديدنظر يا اصلاح‌ در اسناد و مشخصات ‌مستلزم ‌تغيير قيمت ‌باشد در اينصورت ‌دستگاه‌مناقصه‌گزار ميتواند آخرين‌مهلت‌دريافت‌پيشنهادها را با اطلاع‌به‌پيشنهاددهندگان‌به‌تعويق‌اندازد بنحوي‌كه‌آنان‌فرصت‌كافي‌براي‌اصلاح ‌وتجديد نظردر پيشنهاد خود را داشته‌باشند.

15 - رد يا قبول‌پيشنهاد قيمت‌:

شرکت در صورت رد هر یک از پیشنهادات ، مراتب را به پیشنهاددهنده اعلام و دلائل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص نموده و در سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می نماید.

16- نحوه ‌ارائه‌ تضمين‌ انجام‌ تعهدات ‌و عقد قرارداد:

برنده‌ مناقصه‌ بايد در مهلت ‌تعيين‌شده ‌توسط مناقصهگزار كه در زمان ابلاغ برنده مناقصه مدت آن به برنده مناقصه اعلام  ميگردد با سپردن ‌تضمين ‌اجراي‌تعهدات ‌به ‌مبلغ 5 درصد قيمت ‌پيشنهادي‌خود به صورت واريز نقدي ويا ضمانتنامه بانكي معتبر و قابل تمديد بنفع شرکت آب فاضلاب منطقه 5 شهر تهران اقدام به انعقاد قرارداد نمايد. در غيراينصورت‌ تضمين ‌شركت ‌در مناقصه ‌او بدون‌هيچگونه‌تشريفات قضائي ‌به‌نفع‌ مناقصه گزار ضبط ميشود و برنده‌مناقصه‌ حق ‌هيچگونه ‌اعتراضي ‌نخواهد داشت‌. در صورتيكه ‌برنده ‌مناقصه ‌در مهلت ‌پيش‌بيني‌ شده ‌حاضر به ‌انعقاد قرارداد نشود نفر دوم بعنوان‌برنده‌مناقصه ‌اعلام‌ ميشود و چنانچه ‌او نيز با توجه‌ به‌ موارد ياد شده ‌بالاحاضر به ‌انعقاد قرارداد نشود تضمين‌ شركت ‌در مناقصه ‌وي ‌نيز به ‌نفع ‌مناقصه گزار ضبط شده‌ و مناقصه ‌تجديد خواهد شد.

تبصره : ضمانتنامه انجام تعهدات تا یک ماه بعد از تحویل موقت موضوع قرارداد و با رعایت تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان یا حسب مورد توسط مناقصهگزار به برنده مناقصه مسترد میگردد.

17- تضمین حسن انجام کار:

به هنگام پرداخت هرصورت وضعيت به ميزان 10 % از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت تحت عنوان سپرده حسن انجام كار كسرو درحسابي نزد كارفرما نگهداري مي شود.

تبصره : تضمين مذكور در پايان قرارداد و با رعايت مفاد تبصره 2 ماده 13 قانون كار و با درخواست كتبي برنده مناقصه و تاييد عمليات انجام شده توسط دستگاه نظارت و در دو نوبت ،50 % مبلغ مذكور پس از تصويب صورت وضعيت قطعي، تسويه حساب با انبار و ارائه مفاصا حساب بیمه و50% باقيمانده بهنگام تحويل قطعي موضوع قرارداد يعني 12 ماه پس از اتمام قرارداد (دوره تضمين) وارائه مفاصاحساب بيمه و مالیات بر ارزش افزوده و تسويه كامل مسترد خواهد شد.

18- تحويل موقت:

پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد برنده مناقصه مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت را نمايد، دستگاه نظارت پس از تائيد نسبت به تشكيل كميسيون تحويل موقت متشكل از نماينده  برنده مناقصه، دستگاه نظارت و نماينده يا نمايندگاني كه از سوي مناقصه گزار مشخص مي گردد اقدامات لازم را معمول خواهند نمود. صورتمجلس مذكور پس از تصويب مناقصه گزار به برنده مناقصه ابلاغ خواهد شد. و از تاريخ مذكوردوره تضمين كه مدت آن 12 ماه خواهد بود آغاز ميگردد.

19- صورت وضعيت قطعي:

برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تحويل موقت، صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده را جهت رسيدگي به دستگاه نظارت تسليم نمايد و مقاديري كه درصورت وضعيت قطعي منظور مي شود به تنهايي قاطع بوده و ماخذ تسويه قطعي محاسبات قرار خواهد گرفت.

20- تحويل قطعي:

در پايان دوره تضمين، به تقاضاي برنده مناقصه نسبت به تشكيل كميسيون تحويل قطعي اقدام خواهدشد.كميسيون پس از بازديد كارها هرگاه عيب و نقصي كه ناشي ازكار برنده مناقصه باشد مشاهده ننمايد نسبت به تنظيم صورتجلسه مربوطه اقدام و تحويل قطعي صورت خواهد گرفت. صورتمجلس مذكور پس از تصويب مناقصه گزار به برنده مناقصه ابلاغ خواهد شد. بديهي است چنانچه برنده مناقصه در پايان دوره تضمين تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحویل قطعي بروز كرده است ميباشد و تاريخ تقاضاي برنده مناقصه ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است.

21- دوره تضمين:

حسن ‌انجام ‌كليه‌ عمليات‌ موضوع ‌اين ‌مناقصه از تاريخ ‌تحويل‌موقت‌ براي‌مدت 12 ماه ‌شمسي‌از طرف برنده مناقصه تضمين‌ مي گردد و اين‌مدت‌ به‌ نام‌ دوره‌ تضمين‌ ناميده‌ مي شود .اگر در دوره‌تضمين‌ معايب ‌و نقايصي در كار مشاهده‌ شود برنده مناقصه مكلف‌است‌آن‌معايب‌و نقايص‌را به‌هزينه‌ خود رفع‌كند.براي‌اين‌ منظور مناقصه گزار مراتب‌ را با ذكر معايب‌و نقائص‌و محل‌آنها كتباً به ‌برنده مناقصه ابلاغ‌ مي كند و برنده مناقصه بايد حداكثر پانزده‌روز بعد از ابلاغ‌ مراتب ‌شروع‌ به‌ رفع ‌معايب ‌و نقائص‌كند و آنها را طي‌ مدتي‌كه‌با تراضي ‌مناقصه گزار معين‌مي‌شود رفع‌نمايد.هرگاه‌ برنده مناقصه در انجام‌اين‌تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه‌كند مناقصه گزار حق‌دارد آن‌معايب‌و نقائص‌را رأساً و يا به‌هر ترتيبي‌كه‌مقتضي‌بداند رفع‌كند و هزينه‌آن‌را به‌اضافه‌پانزده‌درصد از محل‌تضمين‌برنده مناقصه يا هر نوع‌مطالبات‌ و سپرده‌اي‌كه‌برنده مناقصه نزد او دارد برداشت‌كند.

22- جريمه تاخير:

پیمانکار موظف است عمليات اجرائي موضوع  قرارداد را مطابق برنامه زمانبندي مورد توافق طرفين درموعد مقرر به اتمام برساند. چنانچه به دليل غيرموجه (قصور، ناتواني و...) عمليات پيش بيني شده در موعد مقرر به اتمام نرسد جرائمي به شرح زير به او تعلق خواهد گرفت:

1-22- هرگاه جمع مدت تأخير از يك دهم مدت پيمان تجاوز نكند براي هر روز تأخير يك دو هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تأخير شده است.

2-22- هرگاه جمع مدت تأخيرها از يك دهم مدت پيمان تجاوز نمايد تا يك دهم مدت پيمان طبق بند فوق (بند  قبلی ) وبراي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان، براي هر روز تأخير يك هزارم مبلغ باقيمانده كار كه دراجراي آن تاخير شده است.

3-22- هرگاه جمع مدت تأخيرها ازيك چهارم مدت پيمان تجاوز نمايد،کارفرما با احتساب جرائم مذكور دربند قبلی  بالا مي تواند پيمان را فسخ و طبق ماده47 شرايط عمومي پيمان عمل كند.

23- تغيير مدت كار:

در صورتي كه مقادير كار طبق ماده 26 تغيير كند و يا كاري جديد طبق دستور  کارفرما يا دستگاه نظارت ابلاغ گردد و يا  نقشه هاي اجرائي و مشخصات فني و يا نوع كار تغيير اساسي كند و انجام عمليات فوق تغيير مدتي را ايجاب نمايد ، و يا موارد فورس ماژور و يا موارد ديگري که به تشخيص  کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد رخ دهد ، دستگاه نظارت علل تاخير کار را بررسي ميکند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز را تعيين و نتيجه را به کارفرما گزارش ميدهد و پس از تصويب کارفرما تمديد مدت به ميزان تاخيرات مجاز به پیمانکار ابلاغ خواهد شد . در غير اينصورت افزايش مدت قرارداد بعلت قصور پیمانکار ( تاخير غير مجاز ) تابع شرايط مندرج در ماده 22 همين برگ شرايط مي باشد .

24-  فورس ماژور (‌قوه قهريه ):

در موارد بروز بلاياي طبيعي از قبيل ، سيل ، زلزله ، جنگ و حوادث غير قابل پيش بيني روز كه اجراي مفــاد قرارداد ( خارج از اراده طرفين ) ممكن نباشد، در صورت صلاحديد ، کارفرما كار موضوع  قرارداد تعطيل گرديده و پیمانکارحق مطالبه هيچگونه خسارتي را نخواهد داشت.

25- چگونگي‌ پرداخت‌ كسورات‌ قانوني‌:

1-25- ماليات ‌و بيمه ‌و هرگونه‌كسورات ‌قانوني قرارداد به ‌عهده ‌برنده مناقصه ميباشد(طرح غيرعمراني است) كه ‌در موقع‌ هر پرداخت‌ توسط مناقصه گزار از مطالبات ‌برنده مناقصه كسر ميگردد.

2-25- برنده مناقصه در انتهاي‌هر ماه‌ موظف ‌به‌ارائه ‌ليست‌ بيمه‌كاركنان‌مشغول‌ به‌كار در پروژه‌ به‌ مناقصه گزار ميباشد و تأييد صورت ‌وضعيت‌ ارائه ‌شده‌ هر ماه‌، منوط به ‌ارائه ‌ليست‌ فوق ‌مي باشد.

تبصره: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرما خواهد بودکه با ارائه فرم ثبت نام مودیان مالیاتی معتبر (مالیات بر ارزش افزوده) در هر صورت حساب در وجه پیمانکار جهت واریز به سازمان امور مالیاتی پرداخت می گردد .

26- افزايش‌يا كاهش مقادير كار:

مناقصهگزار مجاز و مختار است پس از انعقاد و ابلاغ قرارداد، مقادير كار را  تا میزان 25 درصد در مدت قرارداد افزايش‌ يا كاهش‌دهد.

تبصره: مناقصه گزار مي تواند با رعايت سقف ريالي قرارداد مقادير کار را تغيير دهد .

27- هزينه درج آگهي و ثبت قرارداد:

1-27- هزينه درج دو نوبت آگهي مناقصه در روزنامه بعهده مناقصهگزار است.

2-27- هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي (در صورتی که مناقصهگزار ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد) بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

28-  تسويه حساب نهائي برنده مناقصه:

پرداخت آخرین صورتحساب و تسویه حساب نهایی برنده مناقصه با رعایت تبصره 2 ماده 13 قانون کار منوط به ارائه مستندات موارد مندرج در بندهاي ذيل خواهد بود:

الف) تسویه حساب حسب مورد از واحدهاي ذيربط شرکت آب وفاضلاب تهران منطقه 5  شهر تهران در صورت لزوم ( انبار- معاونت مهندسی و توسعه و ....... )

ب ) مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و سازمان دارایی

ج) مفاصا حساب كارگران در كارگاه در صورت لزوم و به تشخيص مناقصه گزار

29-  الزامات و مقررات ایمنی و بهداشت کار:

برنده مناقصه به منظور پیشبینیهای لازم و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بروز خسارت مالی و جانی ملزم و متعهد به انجام موارد ذیل می باشد:

1-29- اجرای دقیق فصل چهارم قانون کار به ویژه ماده 85 و 95 قانون کار الزامی است.

2-29-کلیه پرسنل برنده مناقصه باید آزمایشات و معاینات بدو استخدام را انجام داده و سلامت جسمی و روحی و روانی آنان به تأیید کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت برسد تا سپس کارت سلامت براساس توانائی جسمانی و روانی صادر گردد.

3-29- کلیه پرسنل برنده مناقصه برحسب وظیفه و شغل مورد تأیید بایستی 18 ساعت دوره آموزش ایمنی و بهداشت کار شغل محوله را دیده باشند.

4-29-کلیه پرسنل برنده مناقصه بایستی بیمه درمان، امور حوادث و بیمه مسئولیت مدنی مناقصهگزار در مقابل کارکنان برنده مناقصه را داشته باشند.

5-29- لباس کار و وسایل حفاظت فردی بعنوان ابزار کار طبق دستورالعمل ملبوس کارکنان مناقصه گزار برحسب نوع شغل افراد به تعداد کافی از سوی برنده مناقصه تهیه و قبل از شروع کار تحویل پرسنل برنده مناقصه گردد.

6-29-جهت جبران خسارات احتمالی ( خسارات اماکن مشترکین و...) برنده مناقصه ملزم خواهد بود کل کار را بیمه مسئولیت حوادث نماید.

7-29- برنده مناقصه ملزم و مکلف به رعایت کلیه الزامات و قوانین ریاست جمهوری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و مستندات آبفای استان تهران در خصوص HSE  خواهد بود. ضمنا بایستی قوانین و مقررات و الزامات HSE به نشانی اینترنتی https://t5ww.tpww.ir مراجعه و اقدام نمایند.

30-  اعلام گزارش حوادث ناشی از کار:

برنده مناقصه موظف است ضمن رعایت ماده 65 از فصل پنجم ق تأمین اجتماعی مصوب 54 «در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از کار نسبت به پرسنل تحت پوشش خود مراتب را ظرف مهلت 3 روز اداری از تاریخ وقوع حادثه وفق ضوابط به اطلاع شعبه صندوق اجتماعی محل برساند و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید. همچنین مکلف بوده به استناد  تبصره ماده 95 ق.کار مراتب را سریعاً بصورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برساند. بدیهی است در صورت عدم رعایت ضوابط مربوطه مسئولیت عواقب فوق بر عهده برنده مناقصه مربوطه می باشد.

31- شرط عدم مسئوليت مناقصه گزار:

برنده مناقصه براي كليه دعاوي اعم از حقوقی و کیفری و اختلافات احتمالي مربوط به نقض مقررات حقوقي و ثبت علائم تجاري و ساير حقوق اشخاصي كه بمنظور اجراي اين مناقصه مورد استفاده قرار مي گيرد ، از مناقصه گزار رفع مسئوليت مي نمايد و متعهد است كه كليه خسارات وارده به مناقصه گزار و يا اشخاص ثالث ناشي از دعاوي و مطالبات و اختلافات و نقض قوانين و مقررات و  هزينه هاي مربوط به اين قبيل را جبران نمايد.

32-  موارد فسخ‌ مناقصه:

در صورت تحقق هر یک از شرایط و موارد مندرج در ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و موارد ذیل الذکر کارفرما قرارداد را فسخ می نماید و اقدامات فسخ پیمان به موجب ماده 47 شرایط عمومی پیمان می باشد. ضمنا نظر به اینکه مناقصه از طرح های جاری و غیر عمرانی شرکت می باشد. فسخ قرارداد پس ازتصویب هیئت مدیره کارفرما انجام می پذیرد در صورت فسخ قرارداد مطابق با ماده34 آیین نامه معاملات شرکت های آبفا، برنده مناقصه تا اطلاع ثانوی درفهرست سیاه قرار می گیرد.

1ـ 32 ـ‌درصورت بكارگيري اتباع خارجي غير مجاز به هرشكل ممكن درمرتبه اول ضمن اخطاركتبي به برنده مناقصه ،بايد تبعه خارجي اخراج گرددودر صورت تكرارکارفرما حق دارد بدون انجام هگونه تشريفاتي موافقتنامه را بصورت يكجانبه فسخ و خسارات وارده را از محل وثايق ومطالبات برنده مناقصه كسر نمايد. در اينصورت برنده مناقصه موظف به پاسخگويي در مراجع ذيربط خواهد بود.

2 ـ 32 ـ درصورتيكه ناتواني و عدم كارايي برنده مناقصه درانجام وظايف محوله در هر مرحله از قرارداد محرز گردد کارفرما مي تواند بنا به تشخيص خود نسبت به فسخ يكطرفه قرارداد اقدام نمايد. در اينصورت برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض در مراجع ذيصلاح قضايي را از خود سلب مي نمايد.

3- 32 - چنانچه پس ازانعقاد قرارداد با برنده مناقصه ، براي کارفرما محرزگرددكه برنده مناقصه تجهيزات وماشين آلات مورد نياز جهت اجراي موضوع قرارداد را در اختيار ندارد، کارفـرما مي تواند بنا به تشخيص خـود ضمن تعيين مهـلت مقتضي و پس از انقضاء آن بصورت يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. درصورت اخير برنده مناقصه اختيار هرگونه اعتراض در مراجع ذيصلاح قضايي و غيرقضايي را از خودسلب مي نمايد.

4- 32- درمورديكه برنده مناقصه مرتكب يكي از اعمال مندرج دربندهاي ماده يك تصويب نامه شماره 73377/ت30374 ه مورخ  22/12/83  هيئت وزيران ( آئين نامه پيشگيري ومبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي واصلاحيه هاي بعدي آن ) شود کارفرما مختار درفسخ قرارداد است .

5-32- در صورت محکومیت قطعی برنده مناقصه در سازمان برنامه و بودجه و اعلام سازمان مذکور.

33- خاتمه قرارداد:

مطابق با ماده 48 شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

34-  جبران خسارت:

برنده مناقصه متعهد است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به اموال موجود در محيط كار اتخاذ نمايد چنانچه در اثرسهل انگاري او حين اجراي عمليات موضوع مناقصه يا پس از اجراي آن از ناحيه برنده مناقصه و يا عوامل تحت سرپرستي وي خسارت به اموال و املاك و يا لوازم و تاسيسات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مناقصه گزار وارد گردد بنا به تشخيص دستگاه نظارت مسئوليت جبران خسارت وارده به عهده برنده مناقصه ميباشد.

35 - بيمهنامه مسئوليت مدني:

برنده مناقصه موظف است از تاريخ ابلاغ قرارداد نسبت به انعقاد قرارداد های بیمه به شرح زیر اقدام و یک نسخه از آن را به مناقصهگزار ارائه نماید:

- بیمه تامین اجتماعی نیروهای برنده مناقصه.

- بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل شخص ثالث.

- بیمه آتش سوزی(رعد و برق و سرقت و آتش سوزی و ......).

- بیمه تمام خطر.

برنده مناقصه موظف میباشد قبل از شروع کار نسبت به هماهنگی با دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و دستگاه نظارت مناقصهگزار در خصوص بیمه های مورد قبول مناقصه گزار اقدام و پس از اخذ بیمه نامه ها  یک نسخه از آن را به مناقصه گزار ارائه نماید.

تبصره: لازم به ذکر است پیش از انعقاد قرارداد بیمه در خصوص نحوه و اخذ استعلام از شرکتهای بیمه با دستگاه نظارت هماهنگی صورت گیرد.

تبصره: هزینه های مربوط به بیمهنامه های فوق به جز بیمه تمام خطر در قیمت برآوردی محاسبه و بر عهده برنده مناقصه میباشد. هزینه بیمه تمام خطر پس از اخذ رونوشت بیمه از سوی مناقصه گزار به برنده مناقصه پرداخت خواهد شد.

تبصره: چنانچه در مدت زمان اجراي قرارداد سقف ريالي تعهدات بيمهنامه مسئوليت مدني (از جمله ديه و....) تغيير نمايد، برنده مناقصه موظف به اصلاح تعهدات ناشي از بيمهنامه مذكور تا سقف تغيرات قانوني بعمل آمده خواهد بود. بيمه مسئوليت مدني بايد به رؤیت و تأييد كارشناس ايمني و بهداشت شركت برسد.

لازم بذكر است درصورت تخلف برنده مناقصه از انجام تعهد مذكور در موعد مقرر مناقصه گزار مي تواند مستقيماً بدون مراجعه به مراجع قضائي نسبت به ضبط ضمانتنامه و اخذ جرائم مندرج درماده 50 شرايط عمومي پيمان اقدام نمايد و برنده مناقصه حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

36- رعایت مقررات عمومی :

برنده مناقصه متعهد است کلیه ضوابط و مقررات ایمنی ، راهنمائی و رانندگی و بهداشتی و غیره مربوط به موضوع اجرای این مناقصه را به لحاظ نظامات داخلی شرکت مناقصه گزار رعایت نموده و ضمن پذیرفتن مسئولیتهای ناشی از آن هرگونه پاسخی نزد مراجع ذیربط اعم از قضائی و انتظامی و اداری را بعهده خواهد داشت.

37- تأییدات برنده مناقصه :

برنده مناقصه اقرار مينمايد از كل موضوع مناقصه اطلاع كامل و وافي دارد و در اجراي مفاد آن به عذر عدم اطلاع نمي تواند متعذر شود و امضاء ذیل شرايط مناقصه بمنزله پذيرفتن و اطلاع كامل وي از كليه مقررات و آئيننامه معاملات اين شركت خواهد بود و موارد زیر را تایید مینماید.

1-37-  از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمههای اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده بر عهده پیمانکار است.

2-37- در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینههای ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

تبصره: به هر حال، پیمانکار تایید مینماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

38-  شرايط عمومي پيمان :

مناقصه منعقده با پيمانكار از حيث ساير شرايط قيد نشده در اين برگ شرايط تابع شرايط عمومي‌پيمان‌نشريه 4311 ، بخشنامهها و دستورالعملهاي مصوب سازمان برنامه و بودجه جمهوري ميباشد.

39-  حل اختلاف:

درصورت بروز اختلاف بین مناقصهگزار و برنده مناقصه، ابتدا موضوع اختلاف از طریق دوستانه و مسالمتآمیز پیگیری و حل و فصل میگردد چنانچه ظرف مدت 15روز طرفین به تفاهم نرسند و موضوع حل و فصل نگردد براساس نظام نامه رسیدگی وحل اختلافات قراردادی ابلاغی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ( منضم به مناقصه ) عمل خواهد شد و موضوع اختلاف طی درخواستی به هیئت حل اختلاف استانی ارسال میگردد و هیئت مذکور موظف است ظرف مدت یکماه بررسی های لازم را انجام ونظر قطعی خود را اعلام نماید مدت یاد شده برای یک ماه دیگر با تصمیم هیئت قابل تمدید می باشد. چنانچه به هر دلیلی هیئت مذکور اعلام نظر ننماید یا هر یک از طرفین به نظر قطعی هیئت اعتراض داشته باشد ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ نظر هیئت حل اختلاف، فرصت دارند اعتراض خود را ثبت نمایند در غیر اینصورت پس از اتمام این مهلت نظر هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد شد .

چنانچه در مهلت قراردادی فوق هر یک از طرفین به نظر هیئت حل اختلاف اعتراض نمایند موضوع اختلاف در هیئت داوری مرکب از داور اختصاصی مناقصه گزار و داور اختصاصی برنده مناقصه و سر داور( داور مرضی الطرفین ) که با توافق دو داور تعیین می گردد بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد هیئت داوری بر اساس قرارنامه داوری که بعد از تشکیل هیئت منعقد میگردد عمل می نمایند رای هیئت داوری که با رعایت ماده 482 ق.آ.د.م صادر میشود قطعی والازم الاجرا خواهد بود و طرفین جزدر موارد احصاء شده در ماده 489 ق.آ.د.م . حق رجوع به محاکم دادگستری را نخواهند داشت و این مراجعه مانع از اجرای حکم داوری نخواهد بود.

تبصره یک : درصورت عدم معرفی داور از سوی هر یک از طرفین در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به دیگری و یا عدم توافق در مورد داور مرضی الطرفین، ذینفع میتواند از دادگاه صلاحیت دار تقاضای تعیین داور اختصاصی و نیز داورمرضی الطرفین را بر اساس مقررات ماده 459 ق.آ.د.م. نماید.

تبصره دو: رسیدگی به اختلاف در کلیه مراحل حل اختلاف این ماده، مانع از اجرای تعهدات طرفین موافقتنامه نسبت به یکدیگر نخواهد بود.

تبصره سه: ماده حل اختلاف این موافقتنامه صرفا" برای قراردادهای با بودجه غیر دولتی و غیر عمرانی می باشد و چنانچه اعتبار و منابع مالی موافقتنامه دولتی باشد براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

40- سایر موارد :

1-40- شرکتکننده در مناقصه متعهد میگردد کلیه اسناد و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه دارای اصالت بوده و صحت و درستی آن را تضمین می نماید، چنانچه در هر یک از مراحل مناقصه یا در زمان اجرای پروژه تا پایان مدت قرارداد جعلی یا عدم اصالت اسناد ابرازی از سوی شرکتکننده در مناقصه محرز گردد علاوه بر معرفی برنده مناقصه خاطی به مراجع قضایی و انتظامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد منفسخ میگردد و برنده مناقصه ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به مناقصه گزار از جمله هزینههای برگزاری مناقصه و خسارت افزایش مبلغ مناقصه در زمان وقوع انحلال خواهد بود، شرکتکننده در مناقصه با اطلاع کامل از مفاد بند فوق الذکر مراتب را مهر و امضای تعهد آور نمود.

2-40- هر گونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه، خارج از وظایف و مسئولیتهای شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد. این موضوع می بایست در شرایط خصوصی قراردادها منظور گردیده و در صورت احراز، قراردادهای مربوطه قابل فسخ خواهد بود.

3-40- مناقصهگر یا شرکتکننده در مناقصه نباید در فهرست سیاه شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران (استان و شرکتهای زیر مجموعه) قرار داشته باشد. چنانچه در هر مرحله از مناقصه، مناقصهگر یا شرکتکننده در مناقصه در فهرست سیاه قرار گیرد، مناقصهگر یا شرکتکننده در مناقصه بدون بررسی پیشنهاد، از فرآیند مناقصه حذف میگردد و با قبول این بند، حق هر گونه اعتراض را از خود سلب مینماید.

4-40- رعایت بخشنامه شماره 362690/1404 مورخ 20/07/1404 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع دستورالعمل محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی الزامی است.

امضاي دستگاه مناقصه‌گزار		 	          مهر و امضاي مجاز پيمانكار

تاريخ :					              تاريخ:‌

فرم شماره 2

شرايط مناقصه

موضوع مناقصه : اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب

علاوه بر مراتبي كه در فرم شماره یک مناقصه ذكر شده است شرايط مشروحه زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرارخواهد گرفت.

1- پيشنهاد دهندگان بايستي همراه پيشنهاد خود برنامه زمان بندي امضاء شده اجراي كار ، ليست وسايل و تجهيزات، كادر فني و ساير عوامل وابسته را كه براي اجرا كار لازم است تهيه و تسليم دارند.

2- از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد،  دراين صورت دستگاه مناقصه‌گزار مي‌تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.

3-  هريك ازشرکت کنندگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايد حداكثر تا پنج روز پس از خريد اسناد و مدارك مناقصه مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد.

4-  هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم، آنها كتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

5-  مناقصه گزار حق تغيير, اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگرچنين موردي پيش آيد مراتب به دعوت شدگان ابلاغ مي‌‌شود و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنمايد.

از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد, دراين صورت دستگاه مناقصه گزار مي‌تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.

6- رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و حروف در برگ پيشنهاد نوشته شود. براي تعيين برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت كل به حروف را نداشته باشد, مردود است. پيشنهاد قيمت بايدبه پول رايج ايران يعني ريال داده شود.پيشنهاداتي که مشروط بوده و يا به ارز خارجي داده شده باشدغير قابل قبول ميباشد.

7- برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز کاری پس از ابلاغ مناقصه گزار به او, با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود, به انعقاد پيمان مبادرت نمايد، در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه, بدون هيچ تشريفات قضائي به نفع مناقصه گزار ضبط مي‌شود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده، حاضر به انعقاد پيمان نشود, نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي‌شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا, حاضر به انعقاد پيمان نشود, تضمين شركت او هم به نفع مناقصه گزار   ضبط مي‌شود و مناقصه تجديد خواهد شد.

8- پس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه , تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي , بلافاصله مسترد مي‌شود.

9- تعيين برنده مناقصه مطابق آيين نامه و ضوابط داخلي مناقصه‌گزار بر مبناي قيمت كل ريالي پيشنهادي پيمانكاران كه خارج از اعتدال نبوده (بهای عادله) و با حروف و عدد در روي برگ پيشنهاد قيمت ذكر نموده اند خواهد بود. بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 13/7/94 با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای در این مناقصه نافذ خواهد بود  و تعیین برنده براساس بخشنامه مذکور انجام خواهد شد.

10- پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خود را كامل و بدون قيد و شرط تسليم نمايند و به پيشنهادات مشروط و مبهم و يا فاقد سپرده و يا باكسري سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11- تمام اسناد، اوراق و نقشه‌هاي مناقصه، ‌از جمله اين دعوتنامه بايد ممهور و به امضاي 
تعهد آور پيشنهاد دهنده رسيده و همراه با پيشنهاد قيمت تسليم شود.

12- دستگاه مناقصه‌گزار در مورد رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه براساس آيين نامه نظام مستندسازي اجراي مناقصات و ديگر مقررات، حسب نياز براساس تجزبه بهاي ارايه شده پيشنهاد دهنده تعيين ميشوند.

13- دستگاه مناقصه گزار در صورت بالا بودن قيمتها بنحويکه توجيه اقتصادي کار منتفي شود و يا يکي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يک تصويبنامه شماره 733770ت30374ه مورخ 22/12/1383 هيئت محترم وزيران ( آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن) مختار به تجديد و يا ابطال مناقصه مي‌باشد.

14- شركت در مناقصه به منزله پذيرفتن و اطلاع كامل شركت كننده از كليه بخشنامه‌ها، مقررات و آيين نامه معاملات شرکت آب و فاضلاب استان تهران مي‌باشد.

15- رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه مشاركت درمناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامهريزي ونظارت راهبردي اعلام مي‌شود تا با پيمانكاران متخلف براساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

16- پس از اعلام برنده مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار، برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت 15روز نسبت به ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي  اجراي پروژه اقدام نمايد.

17- درصورتي كه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ برنده مناقصه،حاضر به امضاي قرارداد نشود سپرده او به نفع كارفرما ضبط و اين روش در مورد برنده دوم نيز اجرا خواهد گرديد.

18- پيشنهادهاي ارائه شده می بایست كه اوراق و جدولهاي تجزيه بهاي بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/03/1396 را دارا باشند.

19- ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

20- برنده مناقصه مي بايست در پيشنهاد قيمت خود کليه هزينه هاي بيمه ، ماليات ، تجهيز و برچيدن کارگاه و هزينه هاي عمومي و ... را منظور نمايد و از اين بابت هيچگونه ضريب ديگري به مبلغ پيشنهادي پيمانکار اعمال نمي گردد.

21- دوره تضمين كارهاي موضوع اين پيمان 12 ماه شمسي از تاريخ تحويل موقت مي‌باشد. اگر در دوره‌ تضمين‌ معايب‌ و نقايصي‌ در كار مشاهده‌ شود برنده مناقصه مكلف‌ است‌ آن‌ معايب‌ و نقايص‌ را به‌ هزينه‌ خود رفع‌ كند.براي‌ اين‌ منظور مناقصه گزار مراتب‌ را با ذكر معايب‌ و نقائص‌ و محل‌ آنها كتباً به‌ برنده مناقصه ابلاغ‌ ميكند و برنده مناقصه بايد حداكثر پانزده‌ روز بعد از ابلاغ‌ مراتب‌ شروع‌ به‌ رفع‌ معايب‌ و نقائص‌ كند و آنها را طي‌ مدتي‌ كه‌ با تراضي‌ مناقصه گزار معين‌ مي‌شود رفع‌ نمايد.هرگاه‌ برنده مناقصه در انجام‌ اين‌ تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه‌ كند مناقصه گزار حق‌ دارد آن‌ معايب‌ و نقائص‌ را رأساً و يا به‌ هر ترتيبي‌كه‌ مقتضي‌ بداند رفع‌ كند و هزينه‌ آن‌ را به‌ اضافه‌ پانزده‌ درصد از محل‌ تضمين‌ برنده مناقصه يا هر نوع‌ مطالبات‌ و سپرده‌اي‌ كه‌ برنده مناقصه نزد او دارد برداشت‌ كند.

22- با توجه به اینکه بهای واحد برای كارهاي اجرائي موضوع اين قرارداد بر مبنای فهرست بهای سال 1404 تنظیم گردیده است، مشمول تعدیل می گردد .

امضاي دستگاه مناقصه‌گزار                                             مهر و امضاي مجاز مناقصه گر

تاريخ                                                                             تاريخ

فرم شماره 3

تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان

موضوع مناقصه :  اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب

شركت ………………..…………… ثبت شده به شماره ……………………… ثبت شركتهاي …………………………  تعهد مي نمايد:‌

الف- مهر و امضاء پيشنهاد دهنده در آخراين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قوانين،  مصوبات،  آئين نامه‌ها،  دستورالعملها،  بخشنامه‌ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج ذيل ميباشد.

ب- همچنين بدينوسيله تائيد مينمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند ج ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد آن و ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان،  مورد  قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئوليتهاي لازم و نيزاجراي كامل آنها نيز بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد ميشود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان .

- مصوبه 123402/ت50659ه مورخ 30/09/1394 هيئت وزيران در مورد نوع و نحوه و ميزان اخذ تضمين براي مناقصه‌ها و عقد پيمانکاري و حسن انجام كار و پيش پرداخت.

- آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني.

- ماده 127 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي .

- شرايط عمومي پيمان

- دستورالعمل تعديل آحاد بهاء پيمانهای پيمانکاری ( بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 سازمان برنامه و بودجه )

- مشخصات فني عمومي كارهاي رشته ...................... نشريه شماره ........................... سازمان برنامه و بودجه *.

- بخش نامة شمارة 1115-54/11 40-1 مورخ 26/3/60 راجع به موارد تغيير محدوديت ده درصد براي کارهاي باقيماندة جديد موضوع بند (د) مادة‌ 29 شرايط عمومي پيمان.

- ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان اجراي آن مي‌باشد .

- در صورتيکه مواردي در اسناد و ضميمه اسناد مناقصه مشخص نگرديده باشد، در اين خصوص بخشنامه ها و دستورالعملهاي نافذ سازمان برنامه و بودجه کشور و ساير مراجع ذيربط منضم شده تلقي ميگردد و عدم الصاق آن به اين اسناد رافع مسئوليتهاي پيمانکار نخواهد بود.

نام پيشنهاد دهنده :                                                                          تاريخ:

نام و نام خانوادگي وامضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

فرم شماره 4

تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات

دولتي مورخه 22/10/1337

مربوط به مناقصه

اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه، بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه 1337 نمي‌باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد،  کارفرما يا مناقصه گذار حق دارد كه پيشنهاد ارايه شده براي مناقصه را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه تشخيص داده شود و بعنوان 
پيمانکار پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلاف مدت پيمان (تا تحويل موقت ) باثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول نمايد کارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص کارفرما  مي‌باشد.

اين پيشنهاددهنده متعهد مي‌شود چنانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله باطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه‌هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه بر مجازاتهاي مسترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي‌باشد.

نام پيشنهاد دهنده :				تاريخ:     /        /

نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

2-1

## شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

## " موافقت نامه "

موضوع:  اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب

– فلسطين – آبكوه و احمد آباد (D)

شماره: ..................................

تاريخ: ..................................

نام پيمانکار: ..................................

موافقتنامه

اين موافقت نامه در تاريخ .................. بين شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران،  كه از اين پس" کارفرما" ناميده مي‌شود،  از يك سو و شركت ........................ كه از اين پس"پيمانکار " ناميده مي‌شود و طبق قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران تأسيس گرديده و در اداره ثبت شركتهاي شهرستان ..................................  به شماره. ................................................. به ثبت رسيده،  از سوي ديگر،  منعقد گرديد.

در اين موافقت نامه،  واژه‌ها و اصطلاح ها همان معاني را دارندكه در شرايط پيمان براي آنها تعيين شده است.

نظر به اينكه

الف: کارفرما مايل است از توان مالي،  فني و اجرايي و امكانات پيمانکار جهت انجام موضوع پيمان استفاده نمايد.

ب: پيمانکار اعلام داشته كه توانائي مالي و قابليت اجرائي و نيروي انساني لازم را جهت اجراي موضوع پيمان به نحو احسن و مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و استانداردهاي داخلي و بين المللي دارا مي‌باشد.

ج:  بر اساس اين پيمان، پيمانکار موافقت رسمي خود را براي اجراي موضوع پيمان را  اعلام مي دارد.

لذا طرفين ضمن توافق بر مقررات و شرايط مشروحه ذيل،  نسبت به انعقاد اين پيمان اقدام مي نمايند:

ماده 1- موضوع پيمان

موضوع اين پيمان عبارت است از:

اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب  شامل:

- حمل و جاگذاري لوله چدن داکتیل با اقطار 80,100,150,200,250,300  ميليمتر به همراه متعلقات مربوطه به طول تقريبي 7000 متر جهت توزیع آب در شبکه،  طبق مشخصات فني و جزئيات اجرايي  و نقشه های اجرایی درج شده در اسناد پيمان

تبصره 1- تامين مصالح منطبق با مشخصات فني و دستورالعملها و استانداردهاي موجود و ابلاغي کارفرما و مهندس مشاور (به جز لوله و متعلقات و شیرآلات جهت اجراي شبکه) و نيروي انساني، تجهيزات و ماشين‌آلات براي انجام كامل موضوع پيمان در محدوده طرح بعهده پيمانکار مي‌باشد.

ماده 2 - اسناد و مدارك پيمان

مدارك مشروحه ذيل جزء جدايي ناپذير اين موافقت نامه است و بايد همراه با آن خوانده؛ درك و تفسير شود.

  - دعوتنامه شركت در مناقصه (فرم شماره 1)

  - راهنماي شركت در مناقصه (فرم شماره 2)

  - تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 (فرم شماره 3)

  - تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي (فرم شماره 4)

  - موافقتنامه پيمانکاري (2-1)

  - تعهدنامه پذيرش پيشنهاد (2-2)

  - پيشنهاد مناقصه (2-3)

  - پيوست پيشنهاد مناقصه

  - شرايط پيمان (عمومي و خصوصي) (2-4)

  - شرايط عمومي پيمان (2-4-1)

  - شرايط خصوصي پيمان (2-4-2)

  - فهرست مقادير و برآورد اجراي کار (2-5) – تمامی ردیف های فهارس بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 جزء فهرست مقادیر بوده که به دلیل صرفه جویی در مصرف کاغذ فقط ردیف های دارای مقادیر غیر صفر چاپ شده است.

- پيوست ها

  - (پيوست 1) نمودارهاي سازماني پيمانکار (2-6)

  - (پيوست 2) نمونه فرمهاي تضامين پيمانکار (2-7)

  - (پيوست 3) نمونه فرمهاي بيمه نامه‌ها (2-8)

  - (پيوست 4) برنامه زمانبندي اوليه (2-9)

  - (پيوست 5) مشخصات فني و خصوصي(2-10)

  - (پيوست 6) برنامه زمانبندي کلي (2-11)

  - (پيوست 7) توضيحات تکميلي شرايط خصوصي پيمان (2-12)

  - پيوست شماره  8 ) حفاظت و ايمني کارگاه (2-13)

  - (پيوست شماره 9 ) دستورالعملها و بخشنامه‌ها (2-14)

  - پيشنهاد (فني ) پيمانکار (2-15)

توضيح :

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان به پيمانکار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين پيمان مبادله 
مي گردد، نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، اولويت استناد به ترتيب با موافقت نامه پيمانکاري، تأكيدات منضم به مشخصات فني و شرايط فني خصوصي، شرايط خصوصي، شرايط عمومي مي‌باشد و در صورتيكه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با تأكيدات منضم به مشخصات فني و شرايط خصوصي، شرايط فني خصوصي، نقشه‌هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي مي‌باشد.

ماده 3- مبلغ پذيرفته شده پيمان مبلغ

3-1- مبلغ پذيرفته شده پيمان، با احتساب سود پيمانکاري پيمانکار و شرايط پرداخت صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانکار و ساير هزينه‌ها و مخارج مربوطه كه شامل اجراي خطوط شبکه توزيع ، اجراي حوضچه ها ، نصب انشعابات و اتصال به خط در حال سرويس،هزينه‌هاي آزمايشات هيدروليک و مكانيك خاك و . . . و برابر) به عدد).......................................................................................................................................... ريال (به حروف).............................................................................................................................................................  با ضریب پیمان باشد.

مبلغ پيمان،  با توجه به اسناد و مدارك پيمان،  ‌تغيير مي‌كند.

تبصره 1- هزينه تغييرات كارها براساس جدولهاي فهرست قيمت گذاري شده مقادير منضم به پيمان محاسبه مي‌شود.

تبصره 2- اين پيمان پرداخت ارزي ندارد.

تبصره 3- كليه كسورات قانوني براساس نوع طرح ( طرح غيرعمراني )  بعهده پيمانکار است و  در موقع‌ هر پرداخت‌ توسط كارفرما از مطالبات‌ برنده مناقصه كسر ميگردد.

تبصره 4- ماخذ کسر حق بيمه ماده 38 قانون تامين اجتماعي و بخشنامه 14 درآمد مي باشد .

تبصره 5- ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه مدارك مثبته از سوي پيمانكار ( مبني بر مشمول بودن ) توسط كارفرما پرداخت خواهد شد

تبصره 6- در اين قرارداد هيچ پرداختي تحت عنوان پيش پرداخت، پرداخت نمي گردد.

ماده 4- تاريخ تنفيذ، مدت تکميل و ‌تاريخ شروع كار

4-1- اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي کارفرما به پيمانکار) نافذ،  معتبر و لازم الاجرا مي‌باشد.

4-2- مدت تكميل كارهاي موضوع پيمان12 ماه است و طبق شرايط عمومي پيمان تغيير مي‌كند.

4-3- تاريخ مبادله پيمان (ابلاغ پيمان از سوي کارفرما به پيمانکار (،  تاريخ آغاز كار مي‌باشد و پيمانکار متعهد است از اين تاريخ ظرف مدت 7 روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان،  اقدام نمايد.

4-4 – پيمانکار موظف است نسبت به پيمايش و تدقيق نقشه ها فني شبکه مطابق شرايط پيمان اقدام نمايد.

ماده 5- دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان،  از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين
 مي‌شود، براي 12 ماه از سوي پيمانکار،  تضمين ميگردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل ميشود.

ماده 6 - نظارت بر اجراي كار

نظارت براجراي تعهدات پيمانکار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده معاونت مهندسی و توسعه و مهندسین مشاور معرفی شده از شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي‌شود.

کارفرما                                                                                   پيمانکار

نام و نام خانوادگي :                                                                   نام و نام خانوادگي :

سمت:                                                                                          سمت :

مهر و امضاء                                                                            مهرو امضاء

بسمه تعالي                                                                 2-2

شمـــاره :

تـــاريخ :

پيـوست :

تعهدنامه پذيرش پيشنهاد

از : ......................................( نام مناقصه‌گزار )

به : ......................................(نام مناقصه گر )

موضوع : ابلاغ پذيرش پيشنهاد

بدين وسيله، به اطلاع مي رساند، آن شركت / مشاركت در مناقصه .........................( موضوع مناقصه ) با شماره .........(شماره مناقصه ) با مبلغ پيشنهادي .......................................... ريال، به عنوان برنده انتخاب شده ايد. از اين رو، مقتضي است، طبق اسناد مناقصه ظرف مدت 7 (هفت) روز از دريافت اين نامه، نسبت به تهيه ضمانت نامه انجام تعهدات پيمان و تحويل آن به اين واحد، اقدام نماييد .

براي كسب اطلاعات بيشتر، مي توانيد به ................................( نام قسمت يا اداره مربوط ) به نشاني .....................................مراجعه نماييد . شماره تلفن تماس............ ...................و شماره دورنگار ....................... است .

( نام و سمت و امضاي شخص داراي امضاي مجاز مناقصه‌گزار)

بسمه تعالي                                                                  2-3

فرم برگ پيشنهاد مناقصه

اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و آب

به } نام مناقصه‌گزار{...............................................................................................................................

به اين وسيله اعلام مي كنيم كه اسناد مناقصه، شامل دستور العمل شركت در مناقصه، شرايط پيمان، خواسته‌هاي مناقصه‌گزار، جدولها تجزیه بها و الحاقيه‌هاي شماره ...................................} هر مدرك ديگري كه به تشخصيص مناقصه‌گزار به عنوان مدارك پيمان لازم است افزوده شود، بايد در فرم درج شود{ كارهاي موضوع مناقصه  نامبرده شده در بالا را بدقت مطالعه، بررسي و كنترل كرده و اطمينان حاصل كرده ايم كه مدارك نامبرده شده در بالا، داراي اشتباه يا اشكالي نيست. بنابراين به اين وسيله پيشنهاد خود را براي اجرا و تكميل كارها و رفع هر گونه عيب و نقص آنها، به مبلغ
(به عدد) ......................................ريال( به حروف)..............................................................................................ريال اعلام مي كنم. ضريب پيشنهادي پيمان، برابر (به عدد) ..................  (به حروف)......................... است.

در صورت قبول اين پيشنهاد، ما ضمانت نامه اجراي تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر تسليم كرده و متعهد هستيم كه در زودترين زمان ممكن پس از تاريخ آغاز، كارها را شروع كرده و طبق مدارك ياد شده در بالا و در زماني كمتر يا برابر با مدت تكميل، آنها را تكميل كنيم . ما تضمين مي كنيم كه كارها با جدول تضمين ها تطبيق داشته باشد .

تا زمان مبادله موافقتنامه رسمي بين دو طرف، اين برگ پيشنهاد مناقصه، همراه با نامه پذيرش صادره از سوي مناقصه‌گزار (در صورت صدور از سوي مناقصه‌گزار)،  براي دو طرف تعهد آور است.

مناقصه‌گزار، ملزم به پذيرش هيچ يك از پيشنهادهايي كه دريافت كرده است، از جمله پيشنهاد با كمترين مبلغ نيست.

شرکت کننده در مناقصه طبق بخشنامه های شماره 123579/96 و 76547/100 فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و آنالیز تجزیه بهاء را ارائه نماید و در صورت هر گونه تناقض، هیچ گونه ادعایی نداشته و کمیسیون معاملات مختار است اقدامات قانونی را اجرا نماید.

نامه مناقصه‌گزار( پيشنهاد دهنده )

نام و نام خانوادگي و عنوان امضا كننده ( گان ) مجاز

امضاي مجاز

مهر مناقصه گر

تاريخ

تلفن همراه:

## شرايط  پيمان

## (عمومي و خصوصي)

شرايط عمومی پيمان

نشریه شماره 4311

شرايط خصوصي پيمان

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تکميل مواردي از شرايط عمومي پيمان است. از اين رو، هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بياعتبار است. شماره و حروف بکار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

ماده17- الف)  با توجه به موضوع پیمان، نیازی به استفاده از کارشناس و متخصصان خارجی نمی باشد.

ماده 17- ج) پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، از كارگران خارجي بدون پروانه اشتغال به كار استفاده نكند.

ماده18- ب) آخرين مهلت پيمانکار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي کار 7 روز از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات برنامه تفصيلي و به هنگام کردن آن، به شرح زير است.

نحوه ارائه آن با نظر دستگاه نظارت و در قالب رئوس ذيل تعيين خواهد شد.

برنامه زمانبندي مي بايست بر اساس نرم افزار MSP با تاريخ شمسي ارائه گردد و داراي رئوس زير باشد:

- تنظيم نحوه تقسيم كار به فعاليتهاي جزئي (Work Breakdown Structure)

- برآورد زمان انجام هر فعاليت

- تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليتها و وابستگي فعاليتها

- تخصيص منابع (نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح) براي هر فعاليت

- پيش بيني درصد پيشرفت ريالي ماهيانه طرح در طول مدت قرارداد به تفكيك هر فعاليت.

- تعيين زمان شروع و خاتمه بر حسب هفته و ماه

- تعيين مسير بحراني اجراي موضوع پيمان

فعاليتهاي در نظر گرفته شده در برنامه مي بايست کامل و گوياي مراحل مختلف انجام کار باشد.

برنامه مذکور در پايان هر ماه بايستي به هنگام و به دستگاه نظارت اعلام گردد.

چارت سازماني ، گروههاي کاري، فهرست ماشين آلات و برنامه انجام کار ها بايد به همراه برنامه زمانبندي ارائه شود.

پيمانکار موظف است برنامه به روز شده با تاريخهاي واقعي در کنار تاريخهاي برنامه اي را به صورت ماهيانه در دو نسخه چاپي و در دو حلقه CD براي مشاور و کارفرما ارسال نمايد.

موارد زير نيز بر پايه برنامه زمانبندي در ابتداي پروژه به همراه آن ارسال گردد.

- جدول تخصيص منابع مورد نياز براي اجراي فعاليتها شامل نيروي انساني، ماشين آلات و مصالح

- جدول عملکرد هفتگي برنامه اي به تفکيک محل اجرا

- جدول پيش بيني پيشرفت ريالي ماهيانه پروژه

ماده 18–ه)  گزارش پيشرفت کار پيمانکار بايد داراي جزئيات زير باشد.

گزارش روزانه و هفتگي در سه نسخه در دفتر کارگاه تنظيم و به تائيد دستگاه نظارت رسيده و دو نسخه تحويل دستگاه نظارت شود و لازم است بندهاي 1، 2، 3 و 6 گزارش ماهانه در آن رعايت گردد در صورت اهمال پیمانکار در تهیه گزارشات مذکور، در صورت دستور کارفرما در تهیه گزارشات ارائه شده توسط دستگاه نظارت( تعریف شده در قبل ) ، در صورت تهیه گزارشات توسط دستگاه نظارت، کارفرما هزینه را بعلاوه 20 درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد نمود و پیمانکار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

گزارش ماهانه در تاريخ بيست و پنجم هر ماه تنظيم و فعاليتهاي مربوط به ماه گذشته را اعلام مي نمايد و بايد داراي جزئيات زير باشد.

- تعداد و تخصصي پرسنل فني کارگاه

- تعداد و نوع ماشين آلات و تجهيزات و مصالح موجود کارگاه

- حجم کار اجرا شده

- فهرست صورتمجلسهاي امضاء شده

- فهرست دستورکارها

- آزمايشات صورت گرفته

- شرايط جوي

- ميزان پيشرفت فيزيکي و مالي

- دلايل عقب افتادگي

- عکس هاي مربوط به مراحل پيشرفت کار طي ماه گذشته

- پيش بيني زمان خاتمه پروژه

- CPM فعاليتها و تعيين فعاليتهاي بحراني و تاثير هر يک بر زمان اتمام کار

- اطلاعات قراردادي پروژه

- مشکلات موجود و غيره

- ميزان پيشرفت فيزيکي

- نقشه چون ساخت کارهاي صورت گرفته

- ليست مکاتبات

- پيشنهادات ، مشخص نمودن محل جبهه هاي کار در ماه آينده و ارائه راه حل

- در تهيه گزارش ها، فعاليت هاي انجام شده در هر بخش در آن ماه و تا ماه قبل بايد با رنگهاي متفاوت در نقشه به اندازه A4 مشخص شود. همچنين پيمانكار بايد از كليه فعاليتهاي اجرايي در هر ماه حدود 20 قطعه عكس رنگي با درج توضيحات لازم كه مورد تاييد دستگاه نظارت باشد تهيه نموده و بهمراه فايل کامپيوتري تحويل دستگاه نظارت نمايد.

شايان ذكر است رسيدگي به صورت وضعيت هاي ماهيانه پيمانكار  ( می بایستی در نرم افزار مورد تائید کارفرما تهیه و پس از تایید فایل نرم افزاری در سه نسخه چاپ و به دستگاه نظارت مشاور کارفرما ارسال نماید. هزینه مربوط به استفاده از نرم افزار مورد تائید کارفرما در تجهیز کارگاه دیده شده است.

ماده 18–ز)  پيمانكار بايد افراد كليدي زير را در رابطه با اين پروژه بصورت تمام وقت و مقيم در محل در اختيار داشته باشد:

- سرپرست كارگاه – داراي مدرك ليسانس عمران – با حداقل 6 سال سابقه كار

- جانشين سرپرست كارگاه – داراي مدرك ليسانس عمران – حداقل 3 سال سابقه كار

- مسئول ايمني كارگاه – داراي حداقل مدرك لیسانس

- تعداد 2 نفر استاد کار ماهر در بخشهاي نصب لوله و انشعابات و تعداد  5 الی6 نفر کارگر ساده در بخشهای نصب لوله و انشعابات

ماده 18-ح) پيمانکار متعهد است تعهدات خود در ارتباط با عمليات اجرايي موضوع اين قرارداد را طوري انجام دهد تا مشکلات زيست محيطي ناشي از اجراي عمليات به حداقل ممکن برسد. چناچه عدم رعايت اين بند منجر به شکايات مشترکين گردد جرايم و اقدامات قانوني از سوي کارفرما در قبال قصور پيمانکار صورت صورت خواهد پذيرفت.

ماده 19 – ب) بازرسي و كنترل مراحل مختلف كار:

پيمانكار موظف است براي انجام هر قسمت از كار، تاييد دستگاه نظارت را اخذ نمايد. جهت نيل به اين منظور براي هر قسمت از كار دستگاه نظارت دستورالعملها و فرمهاي بازرسي لازم را بر اساس مشخصات فني تدوين و تهيه و در اختيار پيمانكار جهت اجراي كار مطابق آنها قرار خواهدداد.

در صورت عدم تاييد دستگاه نظارت پيمانكار موظف است معايب كار را بر طرف نمايد تا بتواند كار را ادامه دهد.

ماده20- الف) کليه هزينه هاي تأمين آب شرب و برق از شبکه سرتاسري کشور و احداث شبکه داخل کارگاه و هزينههاي مصرفي، هزينه تأمين و مابه التفاوت سوخت با نرخ آزاد بعهده پيمانکار خواهد بود.

ماده20- ب و20- ز) کارفرما، بشرح زير، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات را تأمين مي کند.

- خريد و تامين لوله ، اتصالات و متعلقات مورد نياز جهت اجراي شبکه آب مورد نياز طرح برعهده کارفرما مي باشد و در ساير موارد هيچ گونه تعهدي غير از صدور حواله و معرفي نامه در صورت لزوم ندارد. کارفرما متعهد است نسبت به تحويل مصالح مورد تعهد خود به پيمانکار، در زمان پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي اقدام نمايد. لازم به ذكر است كه جنس لوله هاي مصرفي بر اساس نظر كارفرما مي باشد و پيمانكار موظف است كليه هزينه هاي ناشي از تغيير جنس احتمالي لوله از جمله هزينه هاي جوشكاري و مواد مصرفي مورد نياز را در پيشنهاد قيمت خود لحاظ نماييد و از اين بابت اضافه پرداختي به پيمانكار صورت نخواهد گرفت.

- در صورتي که کارفرما تصميم بگيرد قسمتي از خريد لوازم و تجهيزات در تعهد خود را به پيمانکار واگذارمي نمايد، پيمانکار موظف به تامين لوازم مورد نياز طرح مطابق ليست اعلامي از سوي کارفرما ميباشد. اخذ تائيديه کيفي از دستگاه نظارت و انجام استعلام از حداقل 3 فروشنده عمده جهت خريد لوازم مورد نياز طرح الزامي ميباشد. جهت جبران هزينه هاي بالاسري خريد لوازم توسط پيمانکار ،هزينه هاي خريد با اعمال فقط ضريب  14/1 قابل پرداخت خواهد بود.

- بارگيري، حمل و بار اندازي كليه مصالح تا 30 كيلومتر به عهده پيمانكار است و در خصوص مازاد بر 30 كيلومتر تنها براي سيمان، آهن آلات، مصالح سنگي، آجر، پله و قاب و دريچه چدني بر حسب مورد رديفهاي فصل يازدهم فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1404 پرداخت مي شود و براي ساير مصالح هيچگونه هزينه جداگانه اي در اين خصوص پرداخت نمي شود.

- پيمانکار بايستي محل توليد و خريد مصالح مورد نياز پروژه را به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و پس از اخذ تأييديه کتبي نماينده کارفرما (درخصوص کيفيت و محل تهيه مصالح) و با لحاظ نمودن ساير شرايط مندرج در ماده 20 شرايط عمومي نسبت به تهيه آنها اقدام نمايد.

- پيمانکار موظف خواهد بود نماينده اي جهت دريافت مصالح مورد نياز پروژه که مي بايست توسط کارفرما تهيه گردد به کارفرما معرفي نمايد. همچنين پيمانکار بايستي حداقل 2 هفته قبل از اجراي هر مرحله از کار ليست مصالح مورد نياز آن را به کارفرما اعلام نمايد.

- پيمانکار موظف است در صورت مشاهده نقص در مصالح، نسبت به ارائه گزارش اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت تفکيک مصالح داراي نقص فني و دپوي مجدد مصالح معيوب در محلهاي اعلامي دستگاه نظارت، به عهده پيمانکار مي باشد.

- پيمانکار موظف است نسبت به حفظ و نگهداري کليه مصالح تا زمان تحويل موقت کار اقدام نموده و مصالح اضافي دريافتي از کارفرما را نيز در پايان کار سالم و بدون عيب و نقص در محلهاي مورد نظر دستگاه نظارت تحويل نمايد. بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق پيمانکار مطابق نظر کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

- تبصره: همچنين پيمانكار مكلف است پس از انجام عمليات اجرايي داغي  و در کوتاهترين زمان كليه اقلام معيوب مانند شيرها و ... را با نظر دستگاه نظارت به انبار منطقه عودت نمايد.

ماده20- هـ ) پيمانکار بايد مشخصات تعيين شده زير را در هنگام تأمين ماشين آلات رعايت کند.

| رديف | نام ماشين آلات | تعداد مورد نياز |
| --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه باب كت | 1 |
| 2 | پمپ كفكش(تخليه آب) | 2 |
| 3 | بیل مکانیکی با قدرت حدود 150 اسب بخار | 1 |
| 4 | کمپکتور دستی | 2 |
| 5 | ویبراتور | 2 |
| 6 | موتور برق (دیزل) | 2 |
| 7 | جرثقیل کفی 7 تن | 1 |
| 8 | بتونير | 1 |
| 9 | دستگاه برش لوله | 2 |
| 10 | کمپرسور | 2 |
| 11 | وانت | 1 |
| 12 | کانکس | 1 |
| 13 | کاتر | 2 |
| 14 | پیکور | 3 |
| 15 | کامیون کمپرسی | 2 |
| 16 | غلطک ( تخماق دستی) | 2 |
| 17 | دوربین توتال و تراز یاب | 2 |

توضيحات:

- یک عدد كانكس بانضمام لوازم اداري و تجهيزات مورد لزوم جهت استقرار پرسنل مشاور یا كارفرما بانضمام تامين خطوط ارتباطي مورد نياز طبق شرح بند 20

پيمانكار موظف است حداقل ماشين آلات و تجهيزات عنوان شده در بالا را، طبق برنامه زمانبندي و دستور كار دستگاه نظارت و يا ناظر در محل كارگاه مستقر نمايد و در صورتيكه علاوه بر ماشين آلات فوق حضور ماشين‌آلات و يا تجهيزاتي بنا به تشخيص دستگاه نظارت و يا ناظر در محل كارگاه الزامي باشد، پيمانكار موظف است بي درنگ آنها را براي كارگاه فراهم نمايد.

ماده20- ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، امکانات به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند:

الف) تجهيز و برچيدن كارگاه بابت وسيله اياب و ذهاب و غذاي عوامل كارفرما و دستگاه نظارت در مدت پيمان از تعهدات پيمانكار مي باشد و از اين بابت پرداخت اضافي صورت نخواهد پذيرفت.

ب) تامين دفتر كارگاهي براي گروه نظارت:

ابعاد و امکانات دفاتر کار كارفرما و دستگاه نظارت مي بايست به تاييد عوامل کارفرما و دستگاه نظارت رسيده و پيمانکار موظف به تامين موارد مورد نظر مي باشد. دفتر مزبور مي بايست امکانات لازم را دارا باشد. اين امکانات بدون ايجاد تعهد براي كارفرما به عهده پيمانكار مي باشد. حداقل اين تجهيزات عبارت است از:

کانکس به مساحت حدود 6  متر يا دفتر کار مورد تاييد کارفرما

وسايل اداري شامل ميز اداري و کنفرانس به همراه صندلي

وسايل سرمايشي (کولر گازي با حداقل توان 18000 BTU) و گرمايشي

يخچال 9 فوت

وسايل جهت پذيرايي

يک عدد رایانه با تجهيزات کامل به همراه يک چاپگر

بديهي است چناچه هر هزينه مدنظر کارفرما باشد از محلهاي فوق تا سقف قرارداد به پيمانکار ابلاغ شده و پيمانکار مکلف است در اسرع وقت نسبت به تامين آن اقدام نمايد.

ج) ساختمانهاي عمومي:

پيمانكار موظف به تامين آب و برق كارگاه و يك خط تلفن آماده به كار و همچنين تجهيز محل سكونت كارگران، درمانگاه، انبارهاي كارگاهي و دفتر كارگاهي خود مي باشد.

تبصره: هزينه عمليات فوق در هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه منظور گرديده است.

ماده21) قسمتهايي از موضوع پيمان که پيمانکار بايد بيمه کند و همچنين موارد يا حوادثي که بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است:

پيمانكار موظف است نسبت به انجام بيمه مسئوليت مدني و حوادث ناشي از كار (منجر به فوت يا جراحت) و بيمه شخص ثالث عوامل پيمانكار، كارفرما و نظارت، تاسيسات مسکوني و اداري که احتمال خطر در مورد آنها وجود دارد، افراد رهگذر، حوادث ناشي از انفجار-ريزش، زلزله و يا سيلاب را در طول مدت اجراي پروژه اقدام نمايد. پرداخت ديه مربوطه به عهده پيمانكار خواهد بود. انجام تسويه حساب نهايي کارفرما با پيمانکار منوط به اخذ و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي توسط پيمانکار خواهد بود.

همچنين پيمانکار موظف به انجام موارد زير مي باشد:

پيمانكار موظف است تمام عمليات مورد پيمان را در مقابل سيل و زلزله، سرقت و حريق بيمه نمايد. بديهي است درصورت امتناع پيمانکار به پرداخت،كليه هزينه هاي بيمه از جمله فرانشيز، براساس صورت حساب بيمه عيناً به وسيله كارفرما در وجه بيمه گر پرداخت خواهد شد.

مسئوليت وقوع هر گونه خطرات احتمالي ناشي از حوادث غير مترقبه يا انفجار که پيمانکار اقدام به بيمه آن ننمايد يا در اثر بي دقتي پيمانکار رخ دهد، به عهده پيمانکار است.

شرکت بيمه گر مي بايست مورد تاييد کارفرما قرار گرفته و لازم است پس از صدور بيمه نامه ها، رونوشتي از بيمه نامه ها را به ناظر عالي و نيز رونوشتي از آن را ضميمه اولين صورت وضعيت نمايد . بديهي است كارفرما در قبال اينگونه حوادث هيچگونه مسئوليتي نمي پذيرد .

تبصره: اجراي اين بند از مسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند و پيمانكار در چهارچوب مقرارت و دستورالعملهاي حفاظت ايمني و بهداشت كار مسئوليت خسارتهاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال، كارفرما و دستگاه نظارت در اين مورد هيچگونه مسئوليتي به عهده ندارد.

پیمانکار موظف است نسبت به بیمه تمام خطر پروژه در یکی از بیمه های مورد تائید کارفرما بصورت نقد اقدام نماید . در صورت اقساط نمودن بیمه تمام خطر، موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید در صورت تاخیر در پرداخت اقساط کلیه مسئولیتهای مربوط به این بیمه با پیمانکار بوده و کارفرما در این زمینه مسئولیتی ندارد.

ماده 21- ج) مقررات ايمني:

پيمانكار مسئول ايمني كليه كارگاه و ساير اشخاص مجاز ديگر كه به كارگاه وارد مي شوند و يا در آن مشغول كار هستند خواهد بود و بايد در تامين ايمني آنها كليه اقدامات ضروري را به عمل آورد.

اهم اقدامات مزبور به شرح ذيل است:

1-ايجاد حائل هاي مطابق مشخصات مورد تاييد دستگاه نظارت و نوار بندي و چراغهاي هشدار دهنده بطور دائم در كل طول مسير تا پايان عمليات اجرائي.

* توجه: آجر چيني در مكانهاي حفاري بايد با هماهنگي دستگاه نظارت صورت گيرد و تا پايان عمليات حفظ گردند.

2-استفاده از درپوشهاي مناسب و مستحكم بر روي كليه مكانهاي حفاري شده.

3-حضور فعال و مداوم رئيس كارگاه و نماینده HSE پیمانکار در محل عمليات اجرائي.

4-تجهيزات كامل امدادي ( از قبيل نردبان به تعداد كافي، چراغهاي روشنايي، جعبه كمكهاي اوليه.....) در كارگاه.

5-حفاظت كامل و مهاربندي و ايجاد حائل مناسب با هماهنگي نظارت در مكانهاي ريزشي.

6-حمل روزانه خاك و نخاله هاي حاصل از حفاري بطور مرتب.

7-تجهيز كليه كارگران به كلاه ايمني، لباس كار، چكمه يا كفش ايمني.

پيمانكار بايد به هر حال اطمينان دستگاه نظارت و كارفرما را جلب نمايد كه اين مقررات كاملا رعايت مي شود. كليه دستورالعملهاي ايمني بايد به اطلاع و تاييد دستگاه نظارت برسد.

تبصره: هزينه عمليات فوق در هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه منظور گرديده است.

تبصره: پيمانكار مسئول ايمني كارگاه و ساير اشخاص مجاز ديگر كه به كارگاه وارد مي شوند و يا در آن مشغول كار هستند خواهد بود و بايد در تامين ايمني آنها كليه اقدامات ضروري را بعمل آورد.

تبصره: در صورت عدم رعايت موارد ايمني کارفرما مي تواند جرائم را مطابق دستورالعملها از حساب پيمانکار کسر نمايد.

ماده 21- د ) پيمانكار موظف است كه تمام ساختمانها و تاسيسات موقت، ماشين آلات و ابزار و وسايل كارگاه را، كه متعلق به او يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد، به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم نمايد.

ماده21- و) چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است:

پيمانكار موظف است علاوه به تدابير مورد لزوم ديگر نسبت به تعبيه پلهاي موقت جهت عبور و مرور عابرين در مكانهاي مورد نظر دستگاه نظارت اقدام نمايد.

انجام هماهنگي و پيگيري جهت اخذ مجوز ترافيكي و تردد ماشين آلات سنگين از اداره راهنمايي و رانندگي و همچنين پيگيري جهت اخذ مجوز حفاري از شهرداري به عهده پيمانكار مي باشد. كارفرما مساعدت لازم را براي تحصيل مجوزهاي فوق به عمل مي آورد.

هزينه احداث و مرمت كليه راههاي مورد نياز اجراي موضوع پيمان به استثناي راههاي انحرافي بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هزينه هاي پيش بيني شده در هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه را تقبل مي نمايد. اما هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي در صورت نياز وتاييد کارفرما بر اساس فهرست بهاء مربوطه و اعمال ضريب پيمان حاضر وتعديل براساس مفاد اين پيمان قابل پرداخت مي باشد.

ماده22- الف) شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني که بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانکار قرار ميگيرد، به شرح زير است:

یک نسخه کامل از اسناد و مدارک پيمان شامل نقشه ها، مشخصات، دستورالعمل ها و استانداردهاي فني در  اختيار پيمانکار قرار ميگيرد.

انطباق مختصات نقشه هاي موجود با مختصات جديد بر اساس آخرين اطلاعات نقشه برداري کشور به عهده پيمانکار بوده و در هر حال بايستي به تأييد مهندس مشاور برسد.

ماده22- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، بشرح زير است:

پيمانکار موظف است سه سري نقشه هاي مسير را قبل از شروع عمليات لوله گذاري به دستگاه نظارت تحويل نمايد.

پيمانكار موظف است در خاتمه كار كليه نقشه هاي كارهاي اجرا شده (نقشه هاي مطابق ساخت) را با رعايت دستورالعمل تهيه بانك اطلاعات مکانی شبكه توزيع آب منضم به پيمان و پس از تاييد دستگاه نظارت روي ديسكتهاي كامپيوتري به همراه يك نسخه نقشه قابل تكثير و دو نسخه چاپ معمولي به دستگاه نظارت تحويل نموده تا پس از كنترل نهايي به كارفرما تحويل گردد. در قسمت انشعابات نيز تهيه نقشه هاي ازبيلت توسعه شبکه ضروري است. همچنين براي انشعابات نيز بايد مطابق جدول مندرج در دستورالعمل بانک اطلاعات توصيفي نقشه هاي ازبيلت تهيه و مختصات (x و y) محل نصب شيرمحفظه و انشعاب نيز برداشت و ارائه گردد و در هر صورت وضعیت به تائید GIS  برسد.

پيمانکار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي با هماهنگي کارفرما و دريافت معرفي نامه هاي مربوطه نسبت به دريافت نقشه هاي چون ساخت ساير تأسيسات شهري در محدوده کار خود اقدام نمايد.

در غير اين صورت كارفرما نقشه هاي كارهاي اجرا شده را راساً تهيه خواهد نمود و هزينه آن باضافه 30% از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد.

تبصره: ارائه پيش ازبيلت عمليات مندرج در صورت وضعيت و ارائه کروکي محل اجراي کار به همراه صورت وضعيت هاي موقت الزامي مي باشد.

ضمنا مي بايست کليه اطلاعات مربوط به هر انشعاب آب طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت در يک فرم طي صورتجلسه اي توسط پيمانکار تهيه و همراه با نقشه هاي چون ساخت تحويل گردد.

ماده 23)حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها

پيگيري جهت دريافت مجوز لازم از مراجع ذيصلاح به عهده پيمانكار مي باشد. كارفرما مساعدت لازم را براي تحصيل مجوزها ي فوق به عمل مي آورد.

چنانچه در حين اجراي پروژه خسارتي به تاسيسات زير بنايي وارد آيد كارفرما مسئوليتي در اين رابطه نداشته و جبران خسارت وارده به تاسيسات به عهده پيمانكار مي باشد.

ماده24- ب) پيمانکار موظف است که در انتخاب پيمانکاران جزء، موارد زير را رعايت کند

اخذ تأييد صلاحيت پيمانکاران جزء از کارفرما، قبل از انعقاد قرارداد با آنها، توسط پيمانکار اصلي لازم و ضروري است.

پيمانکار ميبايست يک نسخه از قرارداد خود با پيمانکاران جزء را بدستگاه نظارت ارسال نمايد و درصورت اعلام عدم رضايت کارفرما و يا دستگاه نظارت از هرکدام از پيمانکاران جزء در هر مرحله کاري سريعاً  
مي بايست با پيمانکار مذکور خاتمه قرارداد داده شده و از کارگاه خارج گردد.

ماده 25) اجراي كار در شب

پيمانكار موظف است براي كار در شب ترتيبي اتخاذ كند كه تا حد امكان اجراي كار در شب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند. اجرای کار در شب مطابق با ماده 59 قانون کار به افراد درگیر در پروژه پرداخت می گردد.

ماده 28- الف) پيمانکار زمين مورد نياز براي تجهيز کارگاه را به شرح زير، تأمين ميکند.

تامين زمين مورد نياز براي تجهيز کارگاه به عهده پيمانکار بوده و محل آن با هماهنگي كارفرما و دستگاه نظارت تعيين مي گردد. پيمانكار موظف است ساختمانهاي مورد نياز خود را در زميني كه با هماهنگي مشاور مشخص خواهد شد احداث نمايد.(بديهي است هزينه تامين زمين طبق ماده 2-7 دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه جزو برآورد هزينه هاي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور شده است و پيمانكار حق ندارد هيچگونه ادعايي نسبت به هزينه آن داشته باشد. كارفرما هيچگونه تعهدي نسبت به جبران هزينه هاي بيشتر نخواهد داشت.) پيمانکار بايد نقشه هاي جانمايي کمپ و تاسيسات کارگاه را پس از ده روز از تاريخ ابلاغ قرارداد تهيه و به تأييد دستگاه نظارت برساند.

پيمانکار موظف است پس از خاتمه کار، زمين هاي مذکور را به طريق مورد تأييد کارفرما به وضع اوليه برگردانده و تحويل نمايد.

ماده 29- هـ – تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: .

به اين پيمان تعديل مطابق بخشنامه 73073/101 مورخ 15/9/1382 تعلق مي‌گيرد. شاخص مبنای تعدیل شاخص سه ماهه قبل از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

ماده32- ج) هزينه انجام آزمايشهاي زير، به عهده پيمانکار است:

آزمايش تست و آب بندي شامل تست و شستشوي کامل انشعابات مطابق مشخصات فني عمومي و خصوصي

طرح اختلاط بتن و آزمايشات مربوط به مصالح سنگي توسط آزمايشگاه مورد تاييد کارفرما

هزينه آزمايشات مجدد در صورتيکه آزمايش اوليه به دلايل ناشي از کار پيمانکار  جواب مثبت نداده باشد با اعمال کليه ضرايب پيمان و نيز افزايش 30 درصد هزينه مازاد از صورت وضعيت پبمانکار کسر مي گردد.

ماده35 ) دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام کار پيمان، طبق مصوبه شماره123402/ ت50659 هـ مورخ30/9/1394 1382 هيأتوزيران است.

ماده36 ) هيچگونه مبلغي تحت عنوان پيش پرداخت به برنده مناقصه تعلق نمي گيرد.

ماده 37- الف) رديفهاي مبناي پرداخت به پيمانكار

مبناي پرداخت به پيمانكار رديفهاي مندرج در جداول برآورد هزينه اجراي كار پيوست پيمان مي باشد. در صورتيكه در حين اجراي عمليات به غير موارد مندرج در فهرست مقادير آحاد بها موارد ديگري مطرح گردد بايستي طبق شرايط زير عمل شود.

الف) چنانچه رديف يا رديفهاي مورد نظر در مجموعه فهارس بهاي واحد پايه سال 1404 سازمان برنامه و بودجه پيش بيني شده باشد، مبناي پرداخت به پيمانكار بهاي واحد مندرج در فهارس واحد پايه سازمان برنامه و بودجه كشور بوده كه هزينه هاي مربوط با توجه به مقادير كار انجام شده، پس از اعمال ضرايب فصل مربوطه در پيمان(در صورت تعلق) توسط كارفرما محاسبه مي گردد.

ب) در صورتيكه در حين اجراي موضوع عمليات پيمان استفاده از رديفهايي مطرح گردد كه در مجموعه فهارس بهاي واحد پايه سال 1404 سازمان برنامه و بودجه پيش بيني نشده باشد و عمليات مربوط در حكم قيمت جديد باشد، لازم است تجزيه و تحليل مربوط به تعيين بهاي واحد مربوط به هر يك از رديفها با توجه به قيمتهاي پيوست فهرست بهاي واحد پايه شبكه توزيع آب سال 1404 سازمان برنامه و بودجه به وسيله پيمانكار انجام گرفته و پس از بررسي و تاييد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما ملاك عمل قرار گيرد.

ماده 38 ) هيچگونه پرداخت ارزي جهت تامين مصالح و تجهيزات خريد ماشين آلات  در اين پيمان صورت نخواهد گرفت.

ماده39- ب) پيمانکار موظف است که پيش از تکميل کل کار، قسمتهاي زير را در زمانهايي که براي هر يک از آنها به شرح زير تعيين شده است، تکميل کند و به کارفرما تحويل دهد.

چنانجه کارفرما بخواهد قسمت هايي از کار را قبل از اتمام کل پروژه مورد بهره برداري قرار دهد يا نحوه اجراي پروژه طوري باشد که هر مرحله از کارها پس از تکميل مورد بهره برداري قرار گيرد، پيمانکار موظف است موارد را باتفاق مهندس مشاور بررسي نموده و چنانچه مانعي جهت بهره برداري وجود نداشته باشد نسبت به تحويل موقت آن به کارفرما اقدام نمايد، ليکن زمان شروع دوره تضمين از تاريخ ابلاغ آخرين صورتجلسه تحويل موقت (نهايي) خواهد بود.

کارفرما مي تواند درموارد زير قرارداد را فسخ نمايد:

- در صورتيکه پيمانکار در اجراي عمليات قرارداد به هر شکل ممکن از اتباع خارجي بدون مجوز استفاده نمايد

- در صورتيکه براي کارفرما معلوم شود که پيمانکار:

- عوامل فني و علمي و تشکيلاتي لازم را براي انجام وظائف موضوع اين قرارداد را بموقع خود فراهم نساخته است.

- دقت لازم و معمول را درانجام وظائف و خدمات خود اعمال نمي نمايد.

- منافع کارفرما را در نظر نداشته و رعايت بيطرفي و بي نظري کامل را ننمايد.

- بهطور کلي تمام مفاد و يا قسمتي از قرارداد را رعايت نکند

- هرگونه محکوميت قضايي

سهامداران شرکت پيمانکار نميتوانند از پرسنل شرکتهاي آب و فاضلاب باشند.

دستگاه مناقصه گزار علاوه بر اختيارات مندرج در فوق حق خواهد داشت در هرموقع به اين قرارداد خاتمه دهد چنانچه به دلايلي سواي آنچه در موارد بالا ذكر شده است دستگاه مناقصه گزار تصميم بگيرد كه به اين قرارداد خاتمه دهد اين تصميم بايد حداقل يكهفته قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به برنده مناقصه ابلاغ شود در اينصورت برنده مناقصه محق به دريافت وجوهي به شرح زير خواهد بود :

- حق الزحمه كارهاي انجام شده توسط برنده مناقصه تا تاريخ خاتمه دادن به قرارداد پس از تائيد دستگاه نظارت و كسركسورات قانوني و مبالغي كه قبلاٌ پرداخت شده است، پرداخت خواهد شد.

- كليه هزينه هاي ناشي از موافقتنامه ها يا تعهدات برنده مناقصه در قبال پرسنل خود يا موسسات ديگر مرتبط به اين قرارداد و هزينه برچيدن دفتر عملياتي اجرائي مشروط بر اينكه اين هزينه ها بمنظور اجراي اين قرارداد ايجادشده باشد و مورد تائيد دستگاه مناقصه گزار قرارگيرد و بابت آنها به برنده مناقصه پرداختي نشده باشد و جزو پرداختهاي مذكور در بند فوق نيز باشد.

تبصره : مرجع تشخيص دهنده در تمام موارد فوق دستگاه مناقصه گزار ميباشد.

ماده47- ب) در صورتيکه تصميم کارفرما براي فسخ پيمان به استناد موراد درج شده در بند الف ماده 46 پيمان باشد، موضوع فسخ پيمان توسط هيئت سه نفره مورد بررسي و در صورت تاييد ابلاغ مي گردد.

ماده47- د) ماشين آلات اختصاصي اين پيمان که در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام کار بصورت اجاره در اختيار کارفرما قرار گيرد، بشرح زير است :

تمام ماشين آلاتي كه در ماده 20- ه شرايط خصوصي ذكر شده و در صورت نياز کارفرما بايد در اختيار كارفرما تا اتمام پروژه قرار گيرد.

ماده 48) تبصره: مرجع تشخيص دهنده در تمام موارد اين ماده کارفرما مي باشد.

ماده49- ب) هزينه بـالاسري پيمانکـار در دوره تعليق، بـه ميزان و ترتـيـب تـعيـيـن شـده در زير، پرداخــت  مي شود. ( در برآورد بالاسری دیده شده )

با توجه به توافق کارفرما با پیمانکار به دستور کارفرما قابل پرداخت است و میزان آن بسته به توافق طرفین تعیین می گردد و در صورت تائید کارفرما و ابلاغ آن توسط کارفرما به پیمانکار روزانه مبلغ 000/000/5 ریال بابت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق تعیین می گردد ( بابت آماده نبودن مجوز تعلیق پرداخت نمی گردد )

ماده50- الف) در صورت اتمام پيش از موعدکار، کارفرما هزينه تسريع کار را به نحو تعيين شده در زير به پيمانکار پرداخت ميکند:

هیچگونه هزینه ای تحت این عنوان به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

ماده50- ب-6) خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از کار پيمانکار)، به ميزان و ترتيب زير، از پيمانکار وصول ميشود:

پيمانکار خسارت تأخير غيرمجاز پيمان(ناشي از کار پيمانکار) را طبق ماده50 شرايط عمومي پيمان، پرداخت مينمايد.

نمايندگان کارفرما                                                                            نمايندگان پيمانکار

نام و نام خانوادگي                                                                               نام و نام خانوادگي

امضا                                                                                                   امضا

فهرست مقادير و برآورد اجرای کار

کلیات

اين دفترچه به عنوان فهرست شرح بهاي واحد و مقادير عمليات همراه با كليات آن جزء لاينفك پيمان محسوب مي‌گردد كه به منظور برآورد كلي عمليات تنظيم گرديده است و ماخذ محاسبه صورت كاركردهاي موقت و قطعي كارهاي انجام شده طبق نقشه‌ها و مشخصات و مفاد پيمان خواهد بود.

چناچه در حين اجراي عمليات علاوه بر اقلام مندرج در فصول مختلف اين فهرست بها كه داراي شماره رديف مخصوص مي‌باشند پيشبيني اقلام ديگري لازم باشد بر حسب مورد و يا تشخيص مهندس مشاور بايد از شرح و بهاي واحد اقلام فهارس بهاء منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1404 استفاده نمود (طبق شرايط خصوصي و عمومي پيمان) و در صورتيكه براي اقلام مورد نظر در فهرست قيمتهاي مذكور نيز رديفي پيش بيني نشده باشد، مي توان شرح و بهاي واحد اقلام مورد نياز را پس از تصويب طبق دستورالعمل مربوطه در انتهاي فصول مربوطه و يا بصورت جداگانه و با شماره رديفهاي جديد كه با علامت * مشخص شده باشند اضافه نمود.

چنانچه پيمانکار در حين عمليات اجرايي با کارهايي مواجه شود که در شرح رديف فهرست مقادير منضم به قرارداد، مقداري براي آن پيش بيني نشده باشد به ترتيب از رديفهاي مربوط به فهرست بهاي شبکه توزيع آب، خطوط انتقال آب، کارهاي ابنيه و راه و باند و فرودگاه سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال ضريب پيمان (يا فصل مربوطه) استفاده مي گردد و ملاک محاسبه پرداخت به پيمانکار مي باشد.

قيمتهاي مندرج در اين فهرست بها قيمت تمام شده كار ، علاوه بر آنچه در نقشه‌ها و مشخصات تعيين گرديده است، شامل كليه عمليات لازم جهت اتمام كامل كار طبق نقشه و مشخصات و نيز  تهيه و حمل مصالح لازم در كارگاه (به استثناي مصالحي كه تهيه آن به عهده كارفرما مي‌باشد)- افزاركار – ماشين آلات – نيروي انساني حمل و نقل و جابجا كردن مصالح ، افزاركار و ماشين آلات، تامين عبور و مرور عمومي در سراسر طول مسير، تهيه آب و برق و سوخت و تهيه نقشه‌هاي كارگاهي اجرا شده مي باشد.

به قيمتهاي اين فهرست بها جز آنچه كه صريحاً ذكر شده است مبلغي اضافه نخواهد شد و نميتوان با تفسير شرح رديفهاي واحد بهاء و يا به استناد تجزيه قيمت و يا با مقايسه قيمتهاي مندرج در اين فهرست بهاء با قيمتهاي روز وجوه ديگري مطالبه نمود.

قيمتهاي فهرست بها تعيين كننده مشخصات نيستند بلكه اين قيمتها در صورتي قابل اعمال و  پرداخت هستند كه كارهاي انجام شده مربوط كاملاً بر طبق نقشه و مشخصات باشد.

اين فهرست بها با توجه به كليات و مقدمه‌هاي مندرج در ابتداي فصول فهارس بهاي سال 1404 تهيه گرديده است. پرداخت هر آيتم منوط به رعايت شرايط مندرج در كليات مربوطه مي باشد.

در صورتيكه در اين جلد از گزارش تناقض بين رديفهاي فهرست بهاء مندرج در اين جلد از گزارش با فهارس بهاء سال 1404 وجود داشته باشد رديفهاي فهرست بهاء معتبر است.

درج مقادير تخميني كار در فهرست بهاء و يا در برآورد كارها به پيمانكار حق نمي دهد كه انجام كامل آنها را از كارفرما بخواهد، مقادير كارها ممكن است تغيير كند. هر گاه مقادير كار در هر يك از اقلام مورد پيمان كم يا زياد شود پيمانكار  ملزم به انجام كار بر اساس قيمتهاي پيمان خواهد بود.

كليه فصول فهارس بهاي سال 1404 نافذ بر اين قرارداد مي باشد.

توضيحات ضروري:

- هزينه هاي تجهيز و ايمني کارگاه در صورت رعايت کامل مفاد تجهيز و ايمني کارگاه و تاييد دستگاه نظارت و پس از تنظيم صورتمجالس کارگاهي قابل محاسبه و پرداخت مي باشد. در صورت افزايش ميزان کار ، حداکثر هزينه هاي قابل پرداخت تجهيز و برچيدن کارگاه همان رقم پيشبيني شده در قرارداد بوده و مبلغ اضافه از اين بابت پرداخت نخواهد شد.

- در رديفهاي برآورد هزينه هاي زير سازي و آسفالت منظور گرديده و پيمانکار موظف است طبق  نظر دستگاه نظارت و ارگانهاي ذيربط در مدت زمان مشخص شده اقدام به ترميم نمايد (دريافت گواهي تائيد از ارگانهاي مربوطه مانند شهرداري) و در صورت عدم انجام توسط پيمانکار دستگاه نظارت مي تواند هزينه مربوطه را با اعمال کليه ضرايب مطابق ماده 32 شرایط عمومی پیمان از پيمانکار کسر خواهد گرديد.

- با توجه به مکاتبات و تاکیدات شهرداری و شرایط اخذ مجوز، برنده مناقصه می بایست جهت انجام عملیات مرمت نوار حفاری و روکش آسفالت بدون ادعا هر گونه هزینه اضافی، از پیمانکاران مورد تایید شهرداری استفاده نماید.

- هزینه حمل ، بارگیری و بار اندازی پلیت ها بر روی ترانشه ها به صورت یکبار  رفت و باردیگر در برگشت در بر آورد لحاظ شده است لازم بذکر است بابت جابه جا نمودن پلیت ها بروی ترانشه ها هزینه مطابق برآورد به پیمانکار تعلق می گیرد و پیمانکار می بایست پلیت ها را توسط جرثقیل برداشته  و جابه جا نماید تا به آسفالت خیابان صدمه ای وارد نشود در غیر این صورت هر گونه خسارت از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد .

- بانک اطلاعاتي طبق جداول و نرم افزار مربوطه مي بايستي توسط پيمانکار تهيه و به دستگاه نظارت ارائه گردد و از اين بابت پرداختي به پيمانكار صورت نمي گيرد.

- پرداخت کليه رديفهاي مربوطه با صورتجلسه هاي و تاييد دستگاه نظارت امکان پذير خواهد.

- منظور از مشخصات فني در اين فهرست بها، مشخصات فني منضم به پيمان و مشخصات تعيين شده در نقشههاي اجرايي منضم به پيمان  نقشه هاي نمونه پيوست دستور کارها ابلاغي از سوي دستگاه نظارت و کارفرما  و دستورالعملهاي سازندگان است.

- منظور از قطر که در اين فهرست بها براي لوله و انشعابات به کار برده شده است  قطر ناميNOMINAL DIAMETER  است که در جداول سازندگان و استانداردهاي بين المللي درج شده است.

- در صورت نشست محل گودبرداريها، تکميل مجدد آن تا سطح رو سازي به دفعات مکرر بعهده پيمانکار مي باشد.

- در رديفهاي فصل مربوطه، هزينه تهيه آب مورد نياز براي شستشوي مقطعي خط لوله بعهده پيمانکار مي باشد.

- تمام عمليات و تمهيدات لازم مانند انجام مقدمات قطعي آب (اضافه نمودن نيروي انساني متخصص با نظر دستگاه نظارت)، تخليه آب ، تهيه و يا ساخت تبديل در صورت نياز ، خاکبرداري اضافي،  .... در آيتم های 250605 و 250606 و 260606 منظور شده است و تاکيد مي گردد پيمانکار موظف است تمام تمهيدات و فعاليتهاي لازم در اين خصوص را جهت قطع و وصل آب در مدت زمان اعلامي از سوي کارفرما انجام دهد.

- درمواردي که نیاز به حفر گمانههای شناسایی جهت شناسایی تاسیسات و... باشد پیمانکار می بایست این عملیات را به دفعات انجام داده و از اين بابت هزينه اضافي قابل محاسبه و پرداخت نمي باشد.

- عملياتي که پس از انجام کار پوشيده مي شود و بازرسي کامل آنها بعدا ميسر نيست مانند 
گود برداري، حفر ترانشه، نصب لوله يا ميلگرد و آزمايش خط لوله بايد مطابقت آنها با نقشه هاي اجرايي، مشخصات فني و دستور کارها حين اجراي کار وقبل پوشيده شدن با مهندسين مشاور صورت جلسه شود.

- رعايت کليه ضوابط حفظ محيط زيست به لحاظ ايجاد آلودگي صوتي و الودگي و آلودگي هوا (گرد وخاک) ناشي از عمليات  اجرايي الزامي ميباشد. پيمانکار نه تنها موظف است کليه مشخصات حفاظت و ايمني کار و کارگر را در محدوده کاري قرار داد حفظ کند بلکه ميبايد موارد ذکر شده در دستورالعمل (اقدامات الزامي زيست محيطي طرح) را نيز رعايت نمايد.

- ممنوعيت بکارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز کار وزارت کار جمهوري اسلامي ايران بايد رعايت گردد. خاطر نشان ميگردد خسارات ناشي از تعليق و تطويل مدت پيمان بر اثر اخراج پرسنل مذکور به عهده پيمانکار ميباشد.

- صورت وضعيت قطعي با توجه به نقشههاي چون ساخت (و GIS-READY ) مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

- اولويت اجرائي کار توسط دستگاه نظارت مشخص شده و به پيمانکار ابلاغ مي گردد.

- پيمانکار مي بايستي کليه هزينه هاي احتمالي ناشي از پراکندگي و تجهيز مکرر کارگاه را در مناطق مختلف در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده و از اين پرداخت اضافي بعمل نخواهد آمد.

- منظور از عمق حوضچه، فاصله بين كف تمام شده داخل (روي شالوده) تا سطح زمين است.

- تامين مواد و وسايل براي اتصال و آب‌بندي سر لوله‌ها از قبيل اتصال حرارتي، جوش داخل و خارج لوله در رديفهاي اين فصل منظور شده است.

- با توجه به محدوده اجراي اين اسناد پيمانکار مي بايست در صورت نظر دستگاه نظارت، آمادگي کامل جهت اجرا و تجهيز همزمان محورها، در چند منطقه و در مراحل زماني مختلف را داشته و از اين بابت هيچگونه پرداخت اضافه بعمل نخواهد آمد.

- در صورتيکه با توجه به مجوزهاي اخذ شده از شهرداري، راهنمايي و رانندگي و ساير ارگانها نياز به اجراي عمليات اجرايي (با نظر دستگاه نظارت وکارفرما) در شب باشد پيمانکار ملزم به اجرا کامل عمليات و در زمان مشخص شده
 مي باشد. پيمانکار مي بايستي کليه هزينه هاي احتمالي ناشي از صعوبت و موارد مشابه را ديده و بجز ضرايبي که در براورد ذکر شده هيچ ضريب ديگري به جز ضريب پيشنهادي پيمانکار قابل پرداخت نميباشد.

- عملیات حمل خاک و مواد زائد به نزدیکترین محل مجاز دپوی شهرداری  صورت گرفته و فاصله حمل خاک بر اساس نزدیکترین مسیر محاسبه و صورتجلسه می گردد ، همچنین پرداخت آیتم مربوطه در قبال اخذ رسید تخلیه به محل گود مورد تأیید خواهد بود.

- فهرست الویتهای اجرایی طبق نشانیهای مشروح در قالب جداول پیوست

برآورد کار

2-6

پيوست شماره 1

نمودارهاي سازماني پيمانکار:

(شامل تشكيلات اصلي ،تشكيلات كارگاهي)

و ماشين آلات

پيوست شماره 2

(نمونه فرمهاي تضامين پيمانکار)

ضمانتنامه شركت در مناقصه

(نمونه يك)

نظر به اينكه*

به نشاني:

مايل است در مناقصه **** 		شركت نمايد، اين ** 		از* 	، درمقابل ** 		، براي مبلغ 	ريال تضمين تعهد مي نمايد چنانچه *** 			به اين ** 	اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است، تا ميزان 	ريال هر مبلغي را كه *** 	مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي *** 	بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد*** 		بپردازد.

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 		معتبر مي‌باشد. اين مدت بنا به درخواست كتبي *** 		براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه ** 		نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * 		موجب اين تمديد را فراهم نسازد و ** 			را موافق با تمديد ننمايد، ** 		متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد***  		پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي *** 			مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينك مسترد گردد يا مسترد نگردد.

*عنوان پيمانکار

**عنوان بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي داراي مجوز

*** عنوان دستگاه اجرايي يا کارفرما

****موضوع قرارداد مورد نظر

سمه تعالي

ضمانتنامه انجام تعهدات

(نمونه دو)

نظر به اينكه*

به نشاني:

به اين ** 		اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد ****

را با *** 				دارد اين ** 			از*

در مقابل ***			براي مبلغ 			ريال به منظور انجام تعهداتي كه به موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد در صورتي كه *** 		كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانت نامه به اين **

اطلاع دهد كه * 			از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان 			ريال، هر مبلغي را كه ***

مطالبه كند، به محض دريافت اولين  تقاصاي كتبي واصله از ***

بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد*** 			بپردازد.

مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز	 	است و بنا به درخواست كتبي ***				واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي‌باشد و در صورتي كه ** 			نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * 			موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** 		را حاضر به تمديد نمايد**

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را دروجه يا 
حواله كرد *** 					پرداخت كند.

*عنوان پيمانکار

**عنوان بانك يا مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز

***عنوان دستگاه اجرايي يا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

بسمه تعالي

ضمانتنامه كسور حسن انجام كار

(نمونه سه)

نظر به اينكه *

به نشاني:

به اين **				اطلاع داده است كه مقرر است مبلغ

ريال از طرف *** 			بعنوان استرداد كسور حسن انجام كار قرارداد **** 						به *				پرداخت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب*			نزد اين ** 			اين** 				متعهد است در صورتي كه *** كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين ** 			اطلاع دهد كه*

از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان

ريال، هر مبلغي را كه *** 			مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي***				بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، بي درنگ در وجه حواله كرد*** 			بپردازد. مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز 		است و بنا به درخواست كتبي*** واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد و در صورتيكه ** 			نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا *  			موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** 			را حاضر به تمديد نمايد** 			متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد *** 			پرداخت كند.

* عنوان پيمانکار

** عنوان بانك يا مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز

*** عنوان دستگاه اجرايي يا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

پيوست شماره 3

(نمونه فرمهاي بيمه نامه)

بسمه تعالي

نمونه فرم بيمه نامه تمام خطر

موضوع مناقصه: اصلاح و بازسازی 7 کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات آب

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد که چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در موقع عقد قرارداد، آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد را بطوريکه در شرايط مناقصه و ماده21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يکي از شرکتهاي بيمه مورد قبول کارفرما بشرح زير بيمه نمايد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |
| کليه عمليات پيمان برداشت ضايعات لوله‌ها | بيمه تمام خطر بيمه تمام خطر بيمه تمام خطر |  |  |

ضمناً تأييد مي نمايد که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تکميل و در پاکت ب تسليم شده است.

همچنين تأييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تأخير، دستگاه اجرائي مطابق بند(ح) ماده21 شرايط عمومي پيمان رأساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در خلال اين مدت حوادث سوئي پيش آيد که به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاددهنده مسئول خسارات ناشيه ميباشد.

تاريخ:					نام پيشنهاد دهنده

###### نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز

تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده

پيوست شماره 4

(برنامه زماني اوليه)

برنامه زماني كلي اجراي كار به مدت 12 ماه مي‌باشد.

پيمانکار مي بايست بر اساس پيمايش منطقه شرايط اجرايي نسبت به تهيه برنامه و ارائه جهت تصويب اقدام نمايد. در تهيه برنامه ميبايست نكات زير رعايت گردد:

- تهيه اطلاعات از شبکههاي در حال سرويس که به نوعي اين پروژه را تحت تاثير ميگذارد.

- پیشبینی شرایط ترافیکی معابر محل اجرای پروژه

- پیشبینی ایام تعطیل طبق تقویم مصوب و ایام خاص به لحاظ محدودیت های اجرایی

*- نظر به اينكه مشخصات فني و عمومي براي كارهاي مختلف متفاوت است لذا در محلهاي خالي در اين بند، بر حسب مورد يكي از رديفهاي زير درج شود:

1- رشته ابنيه، نشريه شماره 55 دفتر نظام فني و اجرايي

2- رشته راهسازي نشريه شماره 101،  دفتر نظام فني و اجرايي

3-رشته آبياري وزهكشي،  نشريه شماره 108 دفتر نظام فني و اجرايي

- رشته آب و فاضلاب، نشريه شماره 303، دفتر نظام فني و اجرايي